定安县贯彻落实海南省第四生态环境保护

督察组督察报告整改方案

为扎实做好海南省生态环境保护例行督察（以下简称例行督察）反馈问题整改工作，着力解决我县生态环境突出问题，深入打好污染防治攻坚战和推动两轮中央生态环境保护督察、省例行督察发现问题整改取得实效，推动我县生态环境高质量发展迈上新台阶，结合我县实际，制定本整改方案。

一、总体要求

（一）指导思想

坚持以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察海南时的重要讲话和对海南生态环境保护工作的重要指示批示精神，全面系统落实省第八次党代会关于“建设生态一流、绿色低碳的自由贸易港”的部署和要求，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，深入挖掘生态资源优势，切实把督察反馈问题当作推动生态文明试验区建设的“必答题”，切实把反馈意见转化为推进工作的强大动力，转化为解决问题的有效对策，转化为改善生态环境的实际成效，巩固好两轮中央生态环境保护督察整改成效，坚决扛起建设美丽中国海南篇章的定安担当。

（二）基本原则

坚持“党政同责”“一岗双责”。各镇党委、政府及各有关部门主要负责同志要严格落实“党政同责”“一岗双责”要求，对本辖区、本部门整改落实工作负总责。要将督察整改任务与本辖区、本行业的日常工作紧密结合、协同推进，层层压实整改责任，确保此次例行督察反馈问题全面整改、深入整改。

坚持问题导向、分类施策。深化思想认识，坚持问题导向、分类施策，对例行督察反馈问题全面分析，查找原因，分门别类，精准施策。对立行立改问题，压实责任，全力推进，及时办结；对短期内不能完成整改的问题，要坚持实事求是，深入分析原因，集中力量，持续发力；对整改责任落实不到位的，要细化责任，跟踪问效，加强监督考核。

坚持统筹推进、举一反三。各镇党委、政府及各有关部门要认真落实中央及省委、省政府关于生态环境保护工作的决策部署，着力补短板、堵漏洞、强弱项、固根基，继续坚持生态立县战略，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。举一反三、标本兼治，不断健全完善生态文明制度体系和污染防治长效机制。

坚持以人为本、人民至上。牢固树立以人民为中心的思想和理念，以人民群众满不满意、答不答应、赞不赞同为各项工作的立足点，将反馈问题整改作为集中解决困扰人民群众生态环境突出问题的有利契机，持续改善生态环境质量，不断满足人民群众对美好生态环境的需要。

（三）总体目标

生态文明理念贯彻落实更加主动自觉。各镇各部门贯彻落实习近平生态文明思想的自觉性和主动性不断增强，对生态文明建设的认识与实践得到全面深化，推动和保障绿色发展的内生动力持续提升，“绿水青山就是金山银山”的理念深入人心，绿色健康的社会风尚逐步形成。

督察反馈问题全部整改到位。坚持问题导向、目标导向、结果导向，狠抓推进落实，确保省委、省政府关于督察整改的各项要求落地落实，例行督察反馈的29项问题和督察组交办的54宗信访件核实整改，及时回复，督察指出的工作建议照单全收，全面落实，移交的责任追究问题线索深入调查，依法处理，整改结果及时公开，让人民群众满意。

## 生态环境质量持续改善。到2023年底，县级以上集中式饮用水水源水质达标率持续稳定在100%，省控重点河流断面水质达到或优于Ⅲ类标准；县城空气质量优良天数比例达到98%以上，细颗粒物（PM2.5）年均浓度不高于13微克/立方米；土壤环境质量总体保持稳定。

生态环境保护制度进一步完善。环境污染联防联控机制逐步建立，河湖长制全面落实，自然资源产权制度、国土空间用途管制制度等加快构建，“六水共治”示范样板初见成效，环境治理和监管能力不断提升。

二、主要措施

（一）深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚决扛起生态文明建设和生态环境保护政治责任

1.加大习近平生态文明思想的宣传贯彻力度，建立健全领导带头学、干部集中学、理论宣讲等制度，不折不扣把中央及省关于生态文明建设和生态环境保护工作的决策部署落到实处，确保习近平生态文明思想和习近平总书记对海南生态环境保护工作的重要指示批示精神在定安落地生根、开花结果。

2.加强党对生态文明建设和生态环境保护工作的领导，严格落实“党政同责”“一岗双责”。在例行督察反馈问题整改中，各镇党委、政府及各有关部门主要领导要亲自部署整改任务、亲自过问整改进展、亲自协调问题整改。强化考核结果运用，将此次例行督察反馈问题整改成效与生态环境质量考核结果作为领导班子和领导干部综合评价、奖惩任免的重要依据。

3.加强自查自纠、跟踪督办、追责问责，重点解决生态环境保护工作中不作为、慢作为、推诿扯皮等突出问题。通过通报、约谈等方式，压实各级各部门整改责任，加强部门之间沟通协调、相互配合、督促指导，聚力解决行业性协作攻坚不畅等问题，保障各项整改任务落实到位。对生态环境保护责任落实不到位、工作推诿扯皮、任务严重滞后造成生态环境损害的情形，依纪依法严肃问责、追责。

- 深入打好污染防治攻坚战，确保生态环境质量实现总体提升

1.深入打好碧水保卫战。把污水治理作为“六水共治”主战场，坚持系统思维，谋划全县城镇污水处理基础设施及配套管网建设，深入推进城镇截污纳管、雨污分流，全面剿灭劣V类水体，基本消除城市黑臭水体。加快推进城镇污水和农村生活污水治理设施建设，提高我县污水处理能力，注重“建管用”一体化，逐步解决污水处理设施“晒太阳”问题，避免出现清水进清水出的状况。进一步压实各级河（湖）长责任，切实提高河湖管理质量和保护水平。开展水产畜禽养殖、农业面源污染治理，规范水库及周边畜禽养殖排污；降低农药使用量，控制农业面源对水体的污染。加强巡崖河、岭后河流域治理和农村黑臭水体治理。加强工业企业和饮用水水源地执法监管，持续推进集中式饮用水水源地规范化建设。

2.深入打好蓝天保卫战。强化大气污染防治监管职责，加强施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，全面推行绿色施工，进一步压实落实“六个百分百”的主体责任、监管责任和执法责任。整治“散乱污”企业。开展秸秆禁烧专项治理，推进秸秆综合利用。加强柴油车和非道路移动机械的监督管理，提高路检频次，有效遏制冒黑烟现象。大力推动降碳减排工作，合理规划充电桩，推广使用清洁能源。

3.深入打好净土保卫战。扎实推进矿山生态修复，落实土壤污染防治责任，补齐固体废物管控短板漏洞。规范污泥处置、生活垃圾收集、建筑垃圾堆放、危废管理。强化禁塑督导检查。

（三）深入推动突出问题整改，不断增强人民群众的幸福感和获得感

聚焦黑加油站点监管缺失问题，开展专项整治行动和日常监管工作，消除环境风险隐患。聚焦能力提升建设，深化拓展“查破促”和“岗位大练兵”活动成果，切实转作风、提能力、促发展，加快推进解决宝安公园家小区东外墙污水外溢、黄竹镇墟污水处理厂选址等群众关心、关注的问题。聚焦生活垃圾填埋场渗滤液外溢问题反弹、城镇内河湖水质消劣问题整改敷衍了事、雷鸣镇生态污水处理站东北片区污水横流等环保督察反馈焦点问题，继续加大整改力度，完善管理机制，确保整改成果经得起检验。

（四）深入实施“双碳”行动，加快推动绿色低碳发展

推动能源清洁低碳转型，大力发展清洁能源、绿色交通、绿色建筑。常态化编制温室气体排放清单，将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严把高耗能高排放项目准入关口，对不符合规定的“两高”项目坚决不予审批。强化生态环境分区管控，以生态环境分区管控单元为基础，以生态环境准入清单为约束，充分发挥“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面作用。加快推进生态型产业化项目建设，推动产业高端化、智能化、绿色化发展，构建以产业生态化、生态产业化为主体的生态经济体系，实现资源配置更加高效、功能定位更加科学、产业布局更加合理。

- 保障措施

（一）加强组织领导，明确工作职责。县生态环境保护督察整改工作领导小组切实加强对此次例行督察整改落实工作的组织领导，定期听取汇报、研究部署、推进，县生态环境保护督察整改工作领导小组办公室负责整改工作的协调、调度、跟踪等工作。各镇、各有关部门要成立主要负责人为组长的整改领导机构，建立健全整改责任体系，形成各司其职、各负其责、密切配合的整改工作合力。各单位主要负责人是本单位整改工作第一责任人，要定期分析研判整改工作，及时深入一线解决存在问题，对具体问题，制定专项整改方案，落实具体责任人，确保各项整改任务落实到位、责任到人、整改见效。

（二）创新工作方法，狠抓推进落实。各整改责任单位要以县级整改方案确定的整改任务为基准，进一步细化完善，制定本单位更加详细具体、操作性强的整改方案，列出任务清单，逐项明确时间表、路线图、任务书、责任人，挂图作战，确保政策、责任、资金、技术对应落实到位，按期高质量完成整改任务。

（三）严肃监督追责，确保整改成效。对涉及整改工作不力、敷衍推诿、责任走空、整改超时，甚至表面整改、虚假整改、敷衍整改的问题线索移交纪检监察机关，严肃追究有关部门和人员的责任，倒逼整改工作落实到位。纪检监察机关按照要求对省级生态环境保护督察组移交的生态环境损害责任追究问题线索，深入调查，厘清责任，依纪依法进行责任追究，实现问责一个、震慑一批、教育一片的效果。

（四）强化信息公开，主动接受监督。加大对省级生态环境保护督察整改工作的宣传力度，严格落实生态环境问题整改信息公开制度，充分利用我县“一台一网一报”及“定安发布”微信公众号等平台，及时向社会公开我县整改方案和整改落实情况。同时，大力宣传中央、省委、县委关于生态环境保护工作的重大决策部署，引导社会各界积极参与生态环境保护工作，加大对群众反映强烈的重大环境违法问题的曝光力度，努力营造良好的生态环境保护工作氛围。

附件：定安县贯彻落实海南省生态环境保护例行督察反馈

问题整改措施清单

附件1

定安县贯彻落实海南省生态环境保护

例行督察反馈问题整改措施清单

第一部分 思想认识问题

问题一：思想认识不深刻。部分领导干部对生态环境保护“国之大者”理解把握不透彻，对落实好省委省政府有关生态环境保护重要工作部署、做好生态环境保护工作的重要性紧迫性认识不够。督察组在个别谈话和问卷调查中发现，一些领导干部对生态环保工作的要求和县里的情况缺乏了解，对重要工作缺乏思考。个别领导干部参加问卷调查准备不充分，敷衍应付，甚至出现不及格现象。有些干部和部门责任意识不强，主动担当作为的精神和干劲不足，片面强调资金不足、历史欠账多、工作难度大等客观困难。

整改目标：深入学习贯彻习近平生态文明思想、习近平总书记考察海南时的重要讲话和对海南生态环境保护工作的重要指示批示精神，提高政治站位，牢记生态环境保护是海南的“国之大者”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实省委省政府的决策部署，切实推动生态环境保护“党政同责”“一岗双责”落实到位，持续改善生态环境质量，推动定安社会经济高质量发展。

督导单位：县纪委监委、县委办公室、县政府办公室

整改措施：

1.严格对照习近平生态文明思想找差距、抓落实。县委、县政府通过县委常委会会议、县政府常务会议、县委理论学习中心组学习等形式，持续深入学习习近平生态文明思想以及习近平总书记考察海南时的重要讲话和对海南生态环境保护工作的重要指示批示精神，增强理论清醒，促进政治坚定。县委、县政府，各镇党委、政府，县直各有关部门要将督察指出的思想认识不深刻，对生态环境保护“国之大者”理解把握不透彻，对重要工作缺乏思考、责任意识不强、主动担当作为的精神和干劲不足等问题纳入民主生活会重要内容，进行深刻剖析、查摆问题，认真整改，不断提升生态环境治理能力和治理水平，切实在海南自贸港建设中牢牢守住生态环境底线。要将生态环境保护督察整改工作作为各镇和县直有关部门绩效考核的重要内容，考核结果作为领导班子和领导干部综合评价、选拔任用和评先评优的重要依据。（责任领导：张磊；牵头单位：县委组织部；责任单位：县纪委监委、县委办公室、县政府办公室、县委宣传部，各镇及负有生态环境保护职责的县直有关部门；整改期限：2023年5月底前）

2.开展干部学习培训。县委组织部联合县委党校定期开展领导干部专题教育培训，进一步增加习近平生态文明思想课程比重，切实解决思想认识不深刻，对重要工作缺乏思考等问题，推动全县各级领导干部对“国之大者”做到心中有数，不断增强“为全国生态文明建设作出表率”的思想自觉和行动自觉。（责任领导：张磊；牵头单位：县委组织部；责任单位：县委党校、负有生态环境保护职责的县直有关部门；整改期限：立行立改并长期坚持）

3.广泛开展宣传教育。牢记习近平总书记“青山绿水、碧海蓝天是海南最强优势和最大本钱”的殷切嘱托，进一步加大宣传教育力度。各镇及负有生态环境保护职责的县直有关部门将生态文明主题纳入年度宣传教育计划。开展全方位、多角度的宣传报道和生态文明主题活动，让“绿水青山就是金山银山”的理念深入人心，绿色健康的社会风尚逐步形成。（责任领导：王友明；牵头单位：县委宣传部；责任单位：各镇及负有生态环境保护职责的县直有关部门；整改期限：立行立改并长期坚持）

问题二：责任落实不到位。《定安县全面推行河长制湖长制工作实施方案》明确了各级河湖长的工作职责，但个别河长责任意识不强，对河流、水库水产养殖、畜禽养殖、生活污水直排问题不够重视，缺乏积极性和主动性，巡河流于形式。经核实，2021年1月至2022年5月，温村水雷鸣段各级河长巡河共17次，未发现生态污水处理站运行不正常和污水直排问题。

整改目标：进一步压紧压实各级河长责任，健全河湖长制考核机制，督促履行好“第一责任人”职责，常态化推进河长制管理。

督导单位：县河长办

整改措施：

4.梳理水污染问题，明确工作清单。县河长办梳理温村水流域存在的水污染问题，形成工作清单，通报各级河长。相关河长组织研究问题的具体解决措施，报县河长办。（责任领导：郑轶；牵头单位：县河长办；责任单位：各相关镇；整改期限：2022年12月底前）

5.健全考核机制。按照2022年国家及省级河长的具体工作要求，制定明确镇级河湖长履职评鉴内容，对河湖长巡河、发现问题及解决问题的情况开展检查和抽查，并进行年度考核，将考核结果进行通报。（责任领导：郑轶；牵头单位：县河长办；责任单位：各镇；整改期限：2023年3月底前）

6.强化政治监督。把河湖长制落实情况纳入日常监督重要内容，立足“监督的再监督”职责定位，采取查阅资料、下沉一线、谈话了解等方式，对相关职能部门落实河湖长制监管责任情况开展检查，对发现问题持续跟踪督促整改。对责任落实不到位的领导干部及时约谈提醒、批评教育，督促履行职能职责，对造成不良影响的严肃追责问责。（责任领导：陈凤娇；牵头单位：县纪委监委；责任单位：各镇及负有生态环境职责的县直有关部门；整改期限：立行立改并长期坚持）

问题三：群众意识不够强。对群众身边的生态环境突出问题重部署轻落实，整改措施久拖不决。

整改目标：强化监督检查，压实各镇及各有关部门的生态环境保护主体责任，加快推进省生态环境保护例行督察群众举报件的办理工作，有效解决群众身边的生态环境突出问题。

督导单位：县环保督察整改办

整改措施：

7.提高干部群众意识。结合能力提升建设年，深化拓展“查破促”和“岗位大练兵”活动成果，切实转变工作作风，解决群众身边的生态环境突出问题。对两轮中央生态环境保护督察、省百日大督察和省生态环境保护例行督察群众举报问题进行自查，对已经解决的问题，加强监管，避免反弹；对未完成和反弹的问题逐个制定整改措施，明确时间节点、责任人员，加快推进整改。（责任领导：韩海涛；牵头单位：县环保督察整改办；责任单位：各镇及负有生态环境职责的县直有关部门；整改期限：2023年6月底前）

8.坚持和完善群众举报环保问题受理督办机制，及时回应群众和社会关切。不定期梳理“12345”热线中群众反映强烈的生态环境问题，按照生态环境保护职责分工将群众诉求转派各镇和县直有关部门核查落实，抓早抓小，把问题解决在日常、解决在基层。（责任领导：韩海涛；牵头单位：县环保督察整改办；责任单位：各镇及负有生态环境职责的县直有关部门；整改期限：立行立改并长期坚持）

9.开展问题整改督导检查。会同有关部门开展生态环境问题整改“回头看”专项督查，对整改不力、进度缓慢的单位进行通报，督促各整改责任单位落实好生态环境保护主体责任。对不作为、慢作为、乱作为、假作为等形式主义、官僚主义问题线索坚决移交纪检监察部门，依法依纪依规进行严肃问责。（责任领导：李昌奋、黄海鹄、韩海涛；牵头单位：县委督查室、县政府督查室、县环保督察整改办；责任单位：县纪委监委、县直有关部门，各镇；整改期限：2023年12月底前）

第二部分 工作机制问题

问题四：监管机制不健全。定安县一些部门、乡镇之间工作联动不够，相互推诿，未能形成齐抓共管的局面。2019年7月，海南省大气污染防治工作领导小组办公室印发《海南省柴油货车污染治理攻坚战实施方案》，明确要求组织开展清除无证无照经营的黑加油站点专项整治行动。2019年以来，定安县仅开展一次集中整治。督察发现，定安县21家黑加油站点长期存在于各乡镇主要街道连排民房的临街铺面内，周边商铺、人员密集，存在严重环境安全隐患。督察组进驻后，发现其中4家站点均存在无证经营问题，应急、消防设施形同虚设。县发改委、市场监督管理、应急管理等部门和乡镇政府对黑加油站点清除整治工作不担当、不作为，未能形成工作合力，长期放任黑加油站点违法违规经营。

整改目标：全面清理整治黑加油站点，建立健全监管机制，提升我县城市管理水平。

督导单位：县发改委、县市场监管局

整改措施：

10.开展实地调查。县发改委组织相关部门及乡镇检查核实黑加油站点的证照手续、经营现状、储罐容量、安全隐患等情况。对无证经营的，由县综合行政执法局联合有关部门进行查封，下达限期整改通知书，要求经营主体即刻停业，在限期内完成整顿。县行政审批局负责对经营主体提交的《成品油零售经营许可证书》申请材料进行受理和指导。（责任领导:黄海鹄、韩海涛；牵头单位：县发改委、县综合行政执法局；责任单位：县行政审批局、县应急局、县市场监管局、县生态环境局、县公安局、县消防大队，各镇；整改时限：2022年6月底前）

11.关停黑加油站点。县司法局牵头县发改委等单位研究取缔黑加油站点相关法律法规，对限期内无法补办合法经营手续的黑加油站点，由县综合行政执法局依法进行关停。（责任领导:韩海涛；牵头单位：县司法局、县综合行政执法局；责任单位：县发改委、县市场监管局、县公安局，各镇；整改时限：2022年10月底前）

12.开展监督检查。对封存的成品油，由县发改委牵头加强日常管理，并配合协调进行处置。（责任领导:黄海鹄、韩海涛；牵头单位：县发改委、县综合行政执法局；责任单位：县生态环境局、县公安局、县应急局、县消防大队、县住建局，各镇；整改时限：2023年5月底前）

13.完善监管机制。完善成品油零售行业监管工作机制，由县发改委组织各职能部门根据职责分工加强联合监管，开展联合检查，建立检查台账，进一步规范成品油零售行业发展。（责任领导:黄海鹄；牵头单位：县发改委；责任单位：县市场监管局、县应急局、县生态环境局、县公安局、县综合行政执法局、县消防大队、县住建局，各镇；整改时限：立行立改并长期坚持）

14.精准开展追责问责。围绕黑加油站点无证无照经营问题，由县发改委、县市场监管局、县应急局及各镇开展自查自纠，举一反三，认真查摆问题。县纪委监委对黑加油站点理整治工作不担当、不作为问题同步开展调查核实，依规依纪依法，精准有效进行追责问责，对查处情况通报曝光，增强警示震慑作用。（责任领导:黄海鹄、陈凤娇、陈小燕；牵头单位：县纪委监委、县发改委、县市场监管局、县应急局；责任单位：各镇；整改时限：2023年4月底前）

15.做好宣传引导。各有关单位、各镇要做好对合法经营成品油的宣传引导，主动解答黑加油站点经营者和本地居民关于加油站合法经营的疑问，积极响应合法诉求，化解负面舆情。宣传部门要积极报道我县开展黑加油站点处理工作情况。（责任领导:王友明、黄海鹄；牵头单位：县发改委、县委宣传部；责任单位：县市场监管局、县信访局，各镇；整改时限：立行立改并长期坚持）

第三部分 国家生态文明试验区建设问题

问题五：便民服务基础设施建设不到位。充电桩建设是国家生态文明试验区标志性工程新能源汽车推广的重要配套设施，全县已建的公共充电桩159个，其中109个设置在政府单位办公区内，17个设置在房地产小区和学校内，仅33个设置在公共区域,且部分充电桩缺乏日常维护，起不到服务大众的效果。督察组抽查县政府办公区14个充电桩使用情况，发现7个已损坏，无法使用。

整改目标：认真履行充电基础设施监管职责，督促充电桩运营单位落实主体责任，抓好已建成充电桩的后期运营及设备维护，及时修复故障桩，避免形成“僵尸桩”，确保已建成充电桩的正常使用及对外运营。加强对充电桩及其设置场所的日常安全检查及管理，及时消除安全隐患。

督导单位：县发改委

整改措施：

16.提升公共充电桩服务水平。积极对接已建公共充电桩但未正常投入使用运营的企业，解决“僵尸桩”问题，提醒其明确运营规划或处置计划，确保公共资源得到有效利用。加强对充电桩及其设置场所的日常安全检查及管理，督促充电桩运营单位落实主体责任，抓好已建成充电桩的后期运营及设备维护，及时修复故障桩。及时拆除已经损坏，确实不能使用的充电桩。向公众开放政府办公区内的充电桩，积极向社会公众宣传推广。（责任领导:黄海鹄；牵头单位：县发改委；责任单位：县住建局、县旅文局、县教育局、县卫健委、县科工信局、县机关事务服务中心、定安供电局，各镇；整改期限：2022年12月底）

17.多举措促进我县充电基础设施建设。合理分配充电桩建设目标，按照乡镇农村、住宅小区、酒店、旅游景区、文体场所及党政机关、企事业单位办公区等类型分类，将年度充电桩建设目标任务合理分配到各乡镇政府及行业主管部门，要求各单位负责推进所属辖区、行业内公共区域的充电桩建设。加强规划引领，对规划建筑（如新建建筑、既有住宅小区、社会公共停车场等）提供充电桩配置政策指导。做好招商引资，积极对接、引进优质充电桩建设企业参与建设，推荐企业在可建设区域投资建设公共充电桩，不断优化公共充电桩布局。（责任领导:黄海鹄；牵头单位：县发改委；责任单位：县住建局、县旅文局、县教育局、县卫健委、县科工信局、县机关事务服务中心、定安供电局，各镇；整改期限：立行立改并长期坚持）

问题六：禁塑宣传管理工作流于形式。督察发现，定安县未按照《全省禁塑工作突出问题整治方案》要求，建立网格化管理制度，监管对象底数不清、执法不严。督察组实地暗访了4个农贸市场和1个便民疏导点，农贸市场违规使用一次性不可降解塑料袋问题突出，群众宣传教育工作和群众使用禁塑替代品意识有待加强。

整改目标：通过不定期开展多部门联合执法行动，加大行政执法检查和处罚力度，强化宣传舆论引导，形成长效监管机制，切实提高禁塑管理水平。

督导单位：县禁塑办

整改措施：

18.建立网格化管理制度。对禁塑工作监管对象进行摸底排查，强化源头管控。压实村委会（社区）基层组织落实禁塑工作日常监管责任，发挥村委会（社区）网格员作用，加强集贸市场、餐饮店、流动摊贩等的巡查管理。（责任领导：韩海涛；牵头单位：县生态环境局；责任单位：县市场监管局、县综合行政执法局、县发改委，各镇；整改期限：2022年12月底前）

19.加大对违反“禁塑”法规行为的查处力度。强化源头追查，堵源截流，同时对各农贸市场、超市、饭店等经营主体落实“禁塑”工作不到位，且整改效果不明显的，坚决依法依规给予严厉处罚。（责任领导：陈小燕、韩海涛；牵头单位：县市场监管局、县综合行政执法局；责任单位：县生态环境局、县发改委，各镇；整改期限：立行立改并长期坚持）

20.加强宣传，营造“禁塑”氛围。在机关企事业单位、车站、商超、农贸市场等公共场所设立宣传栏、悬挂横幅、粘贴宣传画报、播放宣传视频标语以及开展以案释法讲座等方式，向群众宣传使用不可降解塑料制品对生态环境的危害，积极引导鼓励群众践行绿色生活方式，逐渐养成选择合适替代品、禁止使用一次性塑料制品的习惯。（责任领导：王友明、韩海涛；牵头单位：县委宣传部、县禁塑办；责任单位：县市场监管局、县发改委、县教育局，各镇；整改期限：立行立改并长期坚持）

第四部分  水污染及城镇生活污水处理问题

问题七：城镇污水处理设施和管网建设滞后。截至督察时，6个建制镇污水处理厂未开工建设，计划建设配套管网325公里，已建123公里，形象进度37.8%，生活污水直排现象普遍存在。龙河镇墟生活污水在低洼地汇聚成黑臭水塘，经引水渠直排龙州河；龙湖镇墟生活污水通过G98高速公路雨水管道直排巡崖河。老城区存在雨污分流不到位问题，每日近万吨生活污水直排南渡江，新城区污水管网错接乱接问题突出。如大众西路泵站收集的污水未能纳管，每日约3000吨污水泵到见龙大道处直排南蛇沟；潭榄溪倒虹吸工程污水传输能力有限，造成大量污水从鸭嘴阀溢流到潭榄溪。

整改目标：加快推进龙门、黄竹、雷鸣、岭口、龙河和富文等6个建制镇污水处理及配套管网工程项目建设，科学有序推进县城污水处理工作提质增效，逐步补齐设施短板。

督导单位：县水务局

整改措施：

21.印发定安县“六水共治”实施方案，细化明确年度污水处理设施及配套管网的建设任务。（责任领导：郑轶；牵头单位：县治水办；责任单位：县水务局、县生态环境局；整改期限：2023年6月底前）

22.加大4个建制镇（雷鸣、岭口、龙河和富文）污水处理项目推进力度，力争2023年底通水试运行2个，2024年上半年通水试运行2个。（责任领导：郑轶；牵头单位：县水务局；责任单位：县发改委、县财政局、县交通局、县生态环境局、县资规局、县行政审批局，各相关镇；整改期限：2023年12月底及2024年6月底前）

23.黄竹、龙门2个建制镇污水处理项目2023年12月底前通水试运行。（责任领导：黄海鹄；牵头单位：县发改委；责任单位：县水务局，黄竹镇，龙门镇；整改期限：2023年10月底前）

24.加快龙湖镇污水项目镇墟配套管网建设，解决镇墟生活污水直排巡崖河问题。（责任领导：黄海鹄；牵头单位：县发改委；责任单位：县水务局，龙湖镇；整改期限：2023年5月底前）

25.完成南蛇沟生活污水排口治理工程建设，将南蛇沟生活污水截流纳管输送至定城污水处理厂。（责任领导：郑轶；牵头单位：县水务局；责任单位：县公共事业公司；整改期限：2022年11月底前）

26.系统深入分析潭榄溪鸭嘴阀污水溢流问题成因，明确解决措施，制定整改方案。相关工程措施纳入县城区排水管网雨污分流改造和修复项目。（责任领导：郑轶；牵头单位：县水务局；责任单位：县生态环境局、县综合行政执法局；整改期限：2023年6月底前）

27.加快县城区排水管网雨污分流改造和修复项目的前期工作并开工建设。（责任领导：郑轶；牵头单位：县水务局；责任单位：县财政局、县综合行政执法局；整改期限：2024年6月底前）

问题八：督察组抽查定安县3家生活污水处理厂，发现化学需氧量进水浓度长期偏低。定城镇生活污水处理厂138天进水化学需氧量在线监控数据共有40天化学需氧量浓度低于排放标准设定的50毫克/升。新竹镇污水处理厂处理负荷仅为40%，翰林污水处理厂化学需氧量进水浓度仅17毫克/升。

整改目标：加快完善配套管网设施建设，逐步提高污水处理厂的负荷率及进水浓度。

督导单位：县水务局

整改措施：

28.加快新竹镇配套污水收集管网铺设，负荷率达到60%以上。（责任领导：郑轶；牵头单位：县水务局；责任单位：县交通局，新竹镇；整改期限：2022年12月底前）

29.对翰林镇镇墟污水项目进水浓度低的问题进行专项排查整改。（责任领导：黄海鹄；牵头单位：县发改委；责任单位：县水务局，翰林镇；整改期限：2023年12月底前）

30.对定城污水处理厂、建制镇污水处理设施建设、运营情况开展日常监督，按月抽核、季度考核。（责任领导：郑轶；牵头单位：县水务局；责任单位：县发改委、县水务公司；整改期限：2022年12月底前）

问题九：投入219万元租赁2套应急污水治理设备，一套处理规模为100吨的设备闲置；处理规模为3000吨的设备进水化学需氧量浓度为74毫克/升，出水浓度为63毫克/升，没有明显的环境效用。南丽湖1号污水处理站长期“晒太阳”，2号污水处理站虽然将周边部分村庄污水并网，但负荷率仅2%左右，化学需氧量进水浓度30毫克/升。

整改目标：加强管理，提高2套应急处理设备的处理效能；科学论证，谋划南丽湖1、2号污水处理站应接尽接，提高运行负荷率及进水浓度。

督导单位：县水务局

整改措施：

31.落实设备运维管理制度，确保应急处理设备正常运行，达标排放。（责任领导：郑轶；牵头单位：县水务局；整改期限：2022年12月底前）

32.进一步复核南丽湖旅游开发区污水处理站设计范围内的排水户接户情况，基本实现全收集、全处理，并加强污水处理设施设备运行管理。（责任领导：郑轶；牵头单位：县水务局；整改期限：2023年6月底前）

33.推进定安县南丽湖六坡村路口至丽湖水庄污水工程开工建设，将南丽湖银湾大酒店、丽湖水庄大酒店及红太阳国际康养城等排水户污水收集至南丽湖1号污水处理站。（责任领导：郑轶；牵头单位：县水务局；责任单位：县旅文局、县发改委、县财政局、县公共事业公司；整改期限：2023年12月底前）

问题十：生活污水处理设施运行效果与资金投入不成正比。定安县现有污水处理付费机制未考虑污染物削减量以及进水污染物浓度偏低情况，只与处理水量挂钩，清水当污水处理的情况屡见不鲜。

整改目标：加强已运行污水处理厂的监督考核，统筹考虑将进水污染物浓度、污染物削减量、运行负荷等因素纳入还未明确运营单位的污水处理设施项目。

督导单位：县水务局

整改措施：

34.按照城镇污水处理设施考核办法，已运行的污水处理厂落实运维单位自查，主管部门对辖区已运行的污水处理厂运营情况进行日常监督，按月抽核、季度考核。（责任领导：郑轶；牵头单位：县水务局、县发改委；责任单位：县水务公司；整改期限：2022年12月底前）

35.率先对新竹镇污水处理厂及配套管网项目明确包括进水污染物浓度、污染物削减量、运行负荷等指标在内的绩效付费机制。后续对拟开工的雷鸣、岭口、龙河、富文4个建制镇污水处理设施项目，实行厂网一体统筹建设，推行绩效付费机制。（责任领导：郑轶；牵头单位：县水务局；责任单位：县财政局；整改期限：2023年6月底前）

问题十一：定安县水环境污染问题较为严重，巡崖河龙湖镇断面受到各类污染源影响，水质长期超标。2021年排查出该断面上游流域8个入河排口水质为劣五类，综合治理进展缓慢。

整改目标：开展巡崖河流域综合整治，确保到2023年水质稳定达到Ⅲ类水质标准要求。

督导单位：县农业农村局、县生态环境局、县水务局

整改措施：

36.对巡崖河在内的所有问题水体开展入河排污口排查、监测、溯源。（责任领导：韩海涛；牵头单位：县生态环境局；责任单位：县农业农村局、县水务局，各镇；整改期限：2022年12月底前）

37.开展巡崖河环境问题集中整治，确保到2023年水质稳定达到Ⅲ类水质标准要求。（责任领导：黄海鹄、韩海涛；牵头单位：县生态环境局；责任单位：县治水办、县农业农村局、县发改委，定城镇、雷鸣镇、龙湖镇、黄竹镇；整改期限：2023年12月底前）

问题十二：畜禽养殖监管缺位。水库养殖缺少引导，14宗小型水库养鸭密度过大，水质为劣五类，未能达到农田灌溉标准。如新竹镇大路东小（一）型水库养殖1.1万头鸭子，导致水库水质恶化为劣五类。新竹镇后坡村王清涛合作社猪场沼液池粪污外溢，新竹镇祖坡村污水处理站旁边猪舍粪污直排农田，雷鸣镇头尾村污水处理站旁边猪舍粪污直排村道边，岭后河加京村断面附近一年出栏量100头养猪场，产生的粪污未经处理直接排入岭后河，导致岭后河水质下降。另外，病死畜禽无害化处理工作不到位，如龙门镇黄雷水桥下经常发现丢弃动物尸体，存在环境安全风险隐患。

整改目标：加强水库养殖和畜禽养殖监管，规范畜禽养殖场排污行为和病死畜禽无害化处理，确保水库水质达到规定的水域功能标准。

督导单位：县水务局、县农业农村局、县生态环境局

整改措施：

38.开展水库养殖和畜禽养殖污染综合整治专项行动，对未经有效治理直接排放的养殖场（户）进行清理整治，引导小散养殖户规范养殖，按照“谁污染谁治理”的原则，压实养殖户的责任，落实污染防治措施。（责任领导：郑轶；牵头单位：县农业农村局；责任单位：县水务局、县综合行政执法局、县生态环境局、县畜牧中心，各镇；整改期限：2023年6月底前）

39.加强畜禽养殖场污染物排放的监督管理，鼓励养殖场（户）的粪污经发酵处理后进行综合利用。提高养殖场（户）环保意识，动物疫病防控知识，教育其不得随意丢弃病死动物尸体，对病死畜禽要进行无害化处理。对随意丢弃行为依法查处。（责任领导：郑轶；牵头单位：县农业农村局；责任单位：县综合行政执法局、县生态环境局、县畜牧中心，各镇；整改期限：立行立改并长期坚持）

问题十三：化肥、农药管控不严。2019-2021年数据表明，定安县化学农药使用量分别为155吨、160吨、163吨，不降反升，未能完成全省年度农药减量目标，受季节性施肥影响，河流氮、磷浓度偏高。

整改目标：加强化肥、农药使用管控，完成年度减量目标，降低对河流水质影响。

督导单位：县农业农村局

整改措施：

40.实施农药化肥用量监测工程、化学农药减量控害工程、化肥减量增效工程和开展技术培训，引导农民科学施肥，实现化肥、农药用量逐年减少，2023年化学农药使用量比2020年使用量降低9%。（责任领导：郑轶；牵头单位：县农业农村局；责任单位：县农科中心,各镇；整改期限：2023年12月底前）

问题十四：农村黑臭水体治理进展缓慢。截止督察结束时整治完成率7%，还有26条黑臭水体未完成整治。

整改目标：按时序推进农村黑臭水体治理工作，到2023年，新增完成3条纳入国家监管的农村黑臭水体治理工作，农村黑臭水体整治比例达到25%以上。

督导单位：县生态环境局

整改措施：

41.统筹推进农村黑臭水体治理。2022年完成1条，2023年完成2条纳入国家监管的农村黑臭水体治理。到2023年底，农村黑臭水体整治比例达到25%以上。（责任领导：韩海涛；牵头单位：县生态环境局；责任单位：县农业农村局，各镇；整改期限：2023年12月底前）

问题十五：企业废水排放监管不到位。荣信农牧科技有限公司污水处理设施运行不正常近2个月，未及时上报主管部门，部分污水溢流到周边环境。

整改目标：加强企业废水排放监管，严厉打击违法排污行为，确保企业污染治理设施正常运行，达标排放。

督导单位：县生态环境局、县综合行政执法局

整改措施：

42.开展调查核实。对荣信农牧科技有限公司设施运行不正常的行为进行调查，核实污水排放去向，责令加快整改，确保污水处理设施正常运行。（责任领导：韩海涛；牵头单位：县生态环境局；责任单位：县综合行政执法局、县科工信局，雷鸣镇；整改期限：2022年10月底前）

43.开展工业企业污水治理设施执法专项检查。制定专项检查方案，对全县范围内配套污水治理设施的工业企业进行检查，针对发现的问题，督促企业制定整改措施，限期整改。（责任领导：韩海涛；牵头单位：县生态环境局、县综合行政执法局；责任单位：县科工信局，各镇；整改期限：2023年6月底前）

问题十六：农村生活污水治理进展缓慢。704个自然村（连队）开工建设农村生活污水治理设施，开工率为73.8%；已建成378个自然村，覆盖率仅为39.6%。督察发现，已建成的农村生活污水治理设施污水收集量不足，部分设备长时间不能正常运行，抽查22个自然村，其中3个自然村设备运行不正常。污水治理未能因地制宜，南丽湖污水处理厂长期“吃不饱”，附近村庄却单独建设处理设施，未通盘考虑利用现有污水处理厂处理周边农村生活污水。

整改目标：因地制宜加快推进农村生活污水治理工程建设，不断提高农村生活污水覆盖率。加强治理设施运维维护，确保治理设施正常运行。

督导单位：县水务局、县生态环境局、县发改委

整改措施：

44.加快推进农村生活污水治理工程建设。压实工作责任，明确建设任务，严格落实治水攻坚工作要求，2022年农村生活污水治理率提高10个百分点以上。（责任领导：郑轶；牵头单位：县水务局；责任单位：县生态环境局、县发改委,各镇；整改期限：2022年12月底前）

45.因地制宜选择处理技术，根据村庄自然禀赋、地理位置、人口聚集程度等，科学选择农村生活污水治理模式，确保治理设施实用、好用、管用。（责任领导：郑轶；牵头单位：县水务局；责任单位：县生态环境局；整改期限：立行立改并长期坚持）

46.推进标准化运行管理考核。制定对运维单位的考核办法和指标体系，定期开展绩效评估考核，考核结果与运维管理费支付挂钩，确保设施长效良性运行。（责任领导：黄海鹄、郑轶；牵头单位：县发改委、县水务局；责任单位：县财政局；整改期限：立行立改并长期坚持）

问题十七：饮用水水源地管控工作不扎实。定安县相关部门对饮用水水源地保护、饮用水管理措施较为粗放。督察发现，富文镇龙州河饮用水水源地标识牌模糊不清。

整改目标：强化饮用水水源地保护、饮用水安全管理，确保饮用水水环境安全。

督导单位：县生态环境局

整改措施：

47.加强饮用水监管。定期开展水源地巡查和水质监测，并及时通报水质状况，对发现的环境问题及时整治。（责任领导：郑轶、韩海涛；牵头单位：县水务局、县生态环境局；责任单位：县综合行政执法局，各镇；整改期限：立行立改并长期坚持）

48.开展标识牌等设施更新维护。对我县已划定保护区的13个饮用水水源地规范化建设设施开展更新维护。（责任领导：韩海涛；牵头单位：县生态环境局；责任单位：各镇；整改期限：2023年6月底前）

问题十八：定城镇兴安公园东边宝安公园家小区东外墙臭水沟长期恶臭，群众多次投诉，严重影响生活。

整改目标：开展宝安公园家小区东外墙的排洪渠（臭水沟）污水溯源排查及整治，改善排洪渠水质，解决恶臭问题。

督导单位：县水务局、县生态环境局、县科工信局

整改措施：

49.采取应急处置措施。对宝安公园家小区东外墙处排洪渠箱涵外侧破损的污水截流管进行更换，将污水引入市政管网，避免日常污水溢流问题。（责任领导：韩海涛；牵头单位：县综合行政执法局；责任单位：县水务局、县生态环境局、定发控公司；整改期限：2022年10月底前）

50.开展溯源排查。对宝安公园家小区东外墙的排洪渠（臭水沟）污水进行溯源，查清污水来源，建立台账，制定整治方案。（责任领导：郑轶；牵头单位：县水务局；责任单位：县科工信局、县塔管会、县住建局、县生态环境局、县综合行政执法局、县房产中心；整改期限：2023年6月底前）

51.开展问题整治。根据整治方案开展排洪渠（臭水沟）的治理，加强对物业小区内部及工业企业错接、混接管网整改，改善排洪渠水质，解决恶臭问题。（责任领导：郑轶、苏乾；牵头单位：县水务局、县住建局、县塔管会；责任单位：县科工信局、县综合行政执法局、县房产中心；整改期限：2024年12月底前）

第五部分 大气污染防治问题

问题十九：大气污染防治监管工作滞后。定安县大气环境空气质量2019年至2021年在全省分别排名第15名、第12名、第16名，2022年1至4月，排名12至17之间，大气环境质量形势依然严峻。

整改目标：开展大气污染防治百日专项整治行动，努力完成2022年优良天数达到97.3%以上，细颗粒物（PM2.5）年均浓度控制在14微克/立方米左右，臭氧第90百分位数浓度控制在130微克/立方米以内等任务目标。

督导单位：县生态环境局、县农业农村局

整改措施：

52.强化分析研判。坚持以问题为导向，深入开展大气污染防治百日攻坚行动，精细化推进大气污染防治各项工作，完成2022年省定大气环境质量指标任务。（责任领导：韩海涛；牵头单位：县生态环境局；责任单位：大气污染防治专班成员单位；整改期限：2022年12月底前）

53.严厉打击土法熏烤槟榔行为。组织成立清理土法熏烤槟榔专项行动专班，加大打击土法熏烤槟榔联合执法力度。建立清理土法熏烤槟榔网格，按照“属地管理、分级负责、无缝对接、全面覆盖、责任到人”的原则，建立区域联动、部门协同，镇组织、村落实的网格化综合防控机制，发现违法行为严厉打击。（责任领导：郑轶；牵头单位：县农业农村局；责任单位：县综合行政执法局、县生态环境局、县公安局，各镇；整改期限：2022年12月底前）

54.强化秸秆禁烧工作。充分利用高位监控摄像头，对发现火情及时处置。对重点区域重点田洋，加强巡查监管。对发现违法焚烧秸秆行为及时制止，并严处重罚，形成有力威慑。（责任领导：韩海涛；牵头单位：县生态环境局；责任单位：县综合行政执法局、县农业农村局、县公安局，各镇；整改期限：2022年12月底前）

55.积极开展秸秆综合利用。落实省农业农村厅下达的18万亩秸秆还田任务，实现全县主要农作物秸秆综合利用率达86%以上。（责任领导：郑轶；牵头单位：县农业农村局；责任单位：各镇；整改期限：2022年12月底前）

问题二十：扬尘管控不到位。《定安县2021年度污染防治工作计划》要求深化推进固定源、面源大气污染防治。督察发现，定安县文临高速路、新型建材工业园等施工工地，金成矿业、恒润翔等矿业，海南定安广达混凝土有限公司等混凝土搅拌站均未按照大气污染防治要求做好降尘抑尘措施，物料、土方苫盖不到位，土地大面积裸露；227县道与文临高速建设交汇路段、227县道与金鸡岭农场12队北矿区进出口交汇路段等路段运输渣土车辆出入工地清洗不到位、覆盖不实，运输过程加重道路扬尘问题。县住建、交通运输、资规、生态环境等部门对大气环境日常监管不到位，各类扬尘污染问题突出，对环境空气质量造成影响。

整改目标：加强各类扬尘管控，进一步规范施工工地、工业企业、物料堆场、道路运输的环境管理，提升扬尘治理水平，减少对空气质量造成的影响。

督导单位：县综合行政执法局、县住建局、县生态环境局

整改措施：

56.开展定安县文临高速路、新型建材工业园等施工工地和金诚矿业、恒润翔矿山企业，海南定安广达混凝土有限公司等项目的监督检查，对污染防护措施未达要求的限期整改，对未能按期整改的，依法查处。（责任领导：苏乾、李海阳；牵头单位：县住建局、县资规局；责任单位：县综合行政执法局、县交通运输局、县生态环境局、县科工信局，各镇；整改期限：2022年10月底前）

57.加强道路扬尘管控。开展渣土车专项整治行动，严厉打击“黑渣土车”私拉乱倒、未用帆布遮盖和沿途遗撒现象。继续推行道路机械化清扫、洒水和喷雾等低尘作业方式，增加洒水和喷雾频次。（责任领导：韩海涛、李海阳；牵头单位：县综合行政执法局、县交通运输局；整改期限：立行立改并长期坚持）

58.加强扬尘防治措施的检查。按照建筑工地“六个百分之百”措施和扬尘设备配置要求，全面检查全县范围内房屋和市政在建项目现场工地，对“六个百分之百”落实不到位的施工企业，采取通报等管理措施，加强督查。强化施工期间的日常监管。开展建筑工地扬尘治理检查工作，督促企业及时整改并安装在线实时监测系统。将建筑工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴和建筑市场信用管理体系，实施建筑市场主体诚信管理制度，避免建筑工地扬尘屡禁不止现象发生。（责任领导：苏乾；牵头单位：县住建局；责任单位：县综合行政执法局、县交通局，各镇；整改期限：立行立改并长期坚持）

问题二十一：柴油尾气污染监管乏力。经调查，定安县2021年柴油车保有量3535辆，仅占机动车保有量9.4%，但柴油车排放污染物占比较大，其中一氧化碳占40.9%、碳氢化合物占39.0%、氮氧化物占93.5%、颗粒物占92.8%，县生态环境、交警部门对柴油车尾气监督检查工作推动乏力。定安县对柴油机动车和非道路移动机械一年仅开展2次路检，频次低、效果差，部分工程机械存在未登记上牌，冒黑烟等情况依然存在，管控难以起到成效。

整改目标：开展机动车尾气排放监管、机动车检验检测机构监督检查、非道路移动机械监管等专项整治行动，有效减少机动车尾气排放，持续改善环境空气质量。

督导单位：县生态环境局

整改措施：

59.开展机动车专项整治行动。组织开展机动车检验检测机构监督检查。加强非道路移动机械尾气抽检、柴油货车尾气排放路检路查，对尾气排放超标车辆依法查处。推进非道路移动机械摸底调查和编码登记工作，对未登记上牌，以及违规进入排放控制区或超标排放的非道路移动机械依法查处。（责任领导：韩海涛；牵头单位：县生态环境局；责任单位：县综合行政执法局、县公安局、县市场监管局；整改期限：2023年12月底前）

第六部分 固体废物管理问题

问题二十二：污泥处置不规范。《固体废物污染环境防治法》明确规定城镇污水处理设施维护运营单位或者污泥处理单位应当安全处理污泥，保证处理后的污泥符合国家有关标准，对污泥的流向、用途、用量等进行跟踪、记录，并报告城镇水务、生态环境部门。督察发现，2020年2月至2022年4月定安县污水处理厂产生污泥量共5414吨，虽然建立污泥管理台账，但污泥是否存在污染成分未经评估就直接交由蚯蚓养殖综合利用、橡胶林堆肥、菌种培育、制砖等第三方处置，存在二次污染风险。县水务、生态环境等部门对污泥处置未做好跟踪监管工作。

整改目标：加强污泥管理，规范处置污泥。

督导单位：县水务局、县生态环境局

整改措施：

60.督促城镇污水处理厂运维单位对污泥成分进行检测，根据检测结果进一步科学安全处置。（责任领导：郑轶；牵头单位：县水务局；责任单位：县生态环境局、县水务公司；整改期限：2023年6月底前）

61.加强对城镇污水处理厂的污泥运输、处置环节的抽查检查及季度考核，发现违法行为依法查处。（责任领导：郑轶；牵头单位：县水务局；责任单位：县生态环境局、县发改委、县综合行政执法局、县水务公司；整改期限：2023年3月底前）

问题二十三：建筑垃圾、生活垃圾处置不力。定安县建筑垃圾处理基础设施滞后，生活垃圾收集清理存在死角。未建立规范的建筑垃圾消纳场，综合利用率较低，未能形成循环利用。部分乡镇临时堆放点标识不清晰，未进行覆盖。定城、翰林等乡镇多处存在生活垃圾随意堆放未妥善处置情况，“脏乱差”问题突出。违法倾倒现象时有发生，建筑垃圾与生活垃圾、园林垃圾混放，如龙湖镇文笔峰景区斜对面有约30平方米建筑垃圾，南海农场7区3队近四年间存在露天堆放生活垃圾的问题，产生的渗滤液直渗地下，严重污染环境。

整改目标：加强建筑垃圾规范化管理，实现建筑垃圾资源化利用。

督导单位：县综合行政执法局、县住建局

整改措施：

62.引进社会资本建设规范化建筑垃圾消纳场，提高建筑垃圾处置能力和资源化利用率。（责任领导：苏乾、韩海涛；牵头单位：县综合行政执法局、县住建局；责任单位：各镇；整改期限：2023年12月底前）

63.对定城镇、翰林镇等乡镇乱堆放的生活垃圾和建筑垃圾进行清理。对龙湖镇文笔峰景区的建筑垃圾和黄竹镇南海农场露天堆放的生活垃圾进行全面清理，将建筑垃圾清运至临时堆放点，并做好防渗及盖膜防尘措施，严格分区堆放。（责任领导：黄海鹄、陈小燕、张伟、韩海涛；牵头单位：龙湖镇、翰林镇、定城镇、黄竹镇；责任单位：县综合行政执法局；整改期限：2022年11月底前）

64.制定定安县建筑垃圾治理及资源化利用三年攻坚行动方案（2022—2024年），建立规范管理制度，指导各镇规范管理建筑垃圾，合理设置建筑垃圾临时堆放点，明确堆放点标识牌和引导牌。（责任领导：韩海涛；牵头单位：县综合行政执法局；责任单位：各镇；整改期限：2022年12月底前）

问题二十四：危废管理不规范。督察发现，定安县生活垃圾填埋场管理粗放，危险废物储存设施大门敞开；部分工业企业和汽修企业危险废物管理不规范，贮存设施不符合《危险废物贮存污染控制标准》要求，危险废物贮存未粘贴标签，未按要求开展危险废物申报登记和建立危废管理台账。

整改目标：压实定安县生活垃圾填埋场污染防治主体责任，全面落实危废管理要求。依法严厉查处工业企业和汽修企业危险废物管理不规范等违法行为，提升危险废物规范管理水平。

督导单位：县生态环境局、县综合行政执法局

整改措施：

65.加强垃圾填埋场危废间规范化管理，安装危废间门锁，修复危废间地板，并建立工作台账，实行制度上墙。（责任领导：韩海涛；牵头单位：县综合行政执法局；责任单位：县城市管理中心；整改期限：2022年10月底前）

66.开展工业企业和汽修企业危废管理专项检查。制定专项检查方案，督促企业规范危废贮存设施建设管理，建立危废管理台帐，按时在海南省固体废物管理系统上进行申报登记。对涉及违反危险废物规范化管理要求的企业责令限期整改，对未能按期整改的，由县综合行政执法局依法依规进行查处。（责任领导：韩海涛；牵头单位：县生态环境局；责任单位：县交通运输局、县科工信局、县综合行政执法局；整改期限：2022年12月底前）

第七部分 环保督察整改问题

问题二十五：生活垃圾填埋场渗滤液外溢问题反弹。第二轮中央生态环保督察指出定安县生活垃圾填埋场渗滤液外溢问题，定安县于2021年8月已报备销号。督察发现，定安县生活垃圾填埋场管理混乱，渗滤液外溢问题整改不够彻底。场区内生活垃圾转运站“脏乱差”，厂房未密闭，垃圾转运过程中渗滤液跑冒滴漏严重，蚊虫滋生、恶臭刺鼻。餐厨垃圾处理点遍地油污，现场环境恶劣，管理制度形同虚设。

整改目标：加强场区管理，防止渗滤液外溢，保持场区环境卫生干净整洁。

督导单位：县环保督察整改办

整改措施：

67.对垃圾填埋场第二库区围堰坝体进行加固加高，并安装渗滤液收集管道，防止渗滤液液位过高溢流现象。（责任领导：韩海涛；牵头单位：县综合行政执法局；整改期限：2022年10月底前）

68.完善生活垃圾填埋场管理制度和建立巡查机制，严格落实24小时值班制度，加强巡查和来访登记等规范管理。（责任领导：韩海涛；牵头单位：县综合行政执法局；整改期限：立行立改并长期坚持）

69.生活垃圾转运站搭建工作棚，实行密闭作业。建立工作平台，将生活垃圾倾倒和转运分区作业，转运车辆不直接接触生活垃圾，防止地面污黑。加大消毒次数，减少臭气和蚊虫滋生。（责任领导：韩海涛；牵头单位：县综合行政执法局；整改期限：2022年10月底前）

70.在现有露天餐厨垃圾处理点搭建密闭作业棚，安排专人及时清理垃圾、油污及污水收集管道，防止渗滤液堵塞造成外溢和产生臭味。（责任领导：韩海涛；牵头单位：县综合行政执法局；整改期限：2022年10月底前）

问题二十六：城镇内河湖水质消劣问题整改敷衍了事。为完成第二轮中央生态环境督察城镇内河（湖）消劣任务，定安县专门投资190万元，建设日处理量120吨的复合生态污水处理站。完成整改销号后，生态污水处理站长期运维不正常，每天用电量不足4度时间占据一半（正常用电量7度）。县农业农村局作为业主单位，在该复合生态污水处理站完成销号任务后，对日常运维情况长期监管缺失，造成格栅井经常性堵塞，污水通过溢流管直排温村水,导致雷鸣镇三美桥监测断面水质反弹为劣五类。

整改目标：落实运维经费，明确运维主体单位，保证项目正常运行发挥效益。

督导单位：县水务局

整改措施：

71.落实运维管理费用和运维单位，实行运维管理绩效考核，考核结果与运维管理费挂钩。运营期间，行业主管部门通过年度考核方式对运维单位的运营绩效水平进行考核，并依据绩效考核结果进行运营绩效付费，倒逼压实运维单位责任，促进处理站污水处理达标排放。（责任领导：郑轶；牵头单位：县水务局；整改期限：2023年6月底前）

问题二十七：督察发现，雷鸣镇生态污水处理站东北片区大量污水横流，群众反映强烈。2020年省生态环境百日大督察已将该问题纳入整改事项，要求2021年10月底完成整改工作，但至督察结束仍未找到解决问题的办法。

整改目标：2022年12月底前实现将东北片区污水截流纳入雷鸣镇生态污水处理站进行处理后再排放。

督导单位：县水务局

整改措施:

72.对雷鸣镇生态污水处理站进一步优化处理工艺，扩建厌氧池和新建引水沟，将东北片区污水截流引入生态污水处理站进行处理后再排放。（责任领导：郑轶；牵头单位：县水务局；责任单位：县农业农村局，雷鸣镇；整改期限：2022年12月底前）

第八部分 生态破坏问题

问题二十八：矿山修复治理工作缓慢。《海南省自然资源和规划厅关于加紧推进整治矿山突出问题的通知》明确，全省生产矿山、关闭矿山须分别于2021年底前和2022年底前完成整治工作。督察发现，定安县截止督察结束时仍有1家关闭矿山因土地纠纷问题未开展治理工作，2022年底完成整治任务存在滞后风险。富文废弃金矿矿井中仍有部分未治理到位，仅设置简单安全防护设施，存在一定的安全隐患。定安县对废弃矿山治理工作重视不够，治理资金缺口较大，县资规局对废弃矿山治理工作动力不足，对开展治理工作中遇到的问题协调不到位，导致矿山治理和修复进度缓慢。

整改目标：加大治理资金筹措力度，推进矿山修复治理。开展富文金矿矿区内土壤污染状况调查。

督导单位：县资规局

整改措施：

73.解决关闭矿山（金鸡岭农场十队）的土地纠纷问题，开展修复工作，2022年底前完成治理工作。（责任领导：李海阳；牵头单位：县资规局；责任单位：海南农垦母瑞山农场有限公司；整改期限：2022年12月底前）

74.针对富文废弃金矿矿井治理资金缺口大的问题，拆除所有地上采矿设备，申请项目立项，编制治理方案，筹集治理资金，推动实施治理工程。（责任领导：李海阳；牵头单位：县资规局；责任单位：县财政局，富文镇；整改期限：2024年6月底前）

75.开展定安县富文金矿区域龙州河和鲤鱼小溪周边土壤环境状况调查。（责任领导：韩海涛；牵头单位：县生态环境局；责任单位：县资规局，富文镇；整改期限：2023年12月底前）

问题二十九：违规占地破坏生态环境问题显现。督察发现，龙门、龙河、黄竹等乡镇先后出现蛙类养殖场7家，违法占用永久基本农田约227亩、耕地约37亩进行养殖。养殖废水总磷、总氮和化学需氧量均超标直排污染周边环境，外来物种的蛙类外逸对生物多样性构成威胁。定城镇洁秀村委会卜曾村涉嫌违规占用永久基本农田、一般耕地、二级林地和四级林地用于临时堆放场、挖塘养鱼、建养鸡场和洗沙场，在部分行政区域交界处的“插花地”存在破坏林地“蚂蚁搬家”式盗采砂行为。

整改目标：依法依规对违法违规用地进行处置，坚决遏制违规占地破坏生态环境行为的发生。

督导单位：县资规局、县农业农村局、县生态环境局

整改措施：

76.核实7家蛙类养殖场违法用地情况，根据项目用地性质、养殖模式等情况，采取取缔、完善手续等措施进行分类整改。对可完善手续整改的，加强排污监管，出现超标排放行为的依法查处，督促养殖户做好污染防治工作。（责任领导：韩海涛；牵头单位：县综合行政执法局；责任单位：县资规局、县农业农村局、县生态环境局、县水务局、县农科中心、县行政审批局，各相关镇；整改期限：2023年3月底前）

77.核实位于定城镇洁秀村委会卜曾村附近占用耕地、林地和盗采砂等违法用地行为，责令整改到位，并对涉及跨区域违法的移交海口市琼山区处理。（责任领导：李海阳；牵头单位：县资规局；责任单位：县综合行政执法局，定城镇；整改期限：2022年12月底前）

78.结合土地卫片执法检查、森林督察，开展土地违法行为专项整治，对违法问题做到早发现、早制止，并将违法行为处置到位。（责任领导：韩海涛、李海阳；牵头单位：县综合行政执法局、县资规局；责任单位：县农业农村局，各镇；整改期限：2023年6月底前）