## 存量住宅用地项目清单
定安县2022年第四季度存量住宅用地项目清单
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积（公顷） | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积（公顷） | 备注
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | ⑾ | ⑿ | ⒀
1 | 德才居住小区 | 海南广安房地产开发有限公司 | 定城镇 | 定城镇见龙大道北侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.3736 | 2008.11.5 | 2008.12.31 | 2011.12.31 | 已动工未竣工 | 0.3736 | 土地用途变更为教育用地
2 | 德才小区项目 | 海南广安房地产开发有限公司 | 定城镇 | 定城镇见龙大道 | 其他普通商品住房用地 | 0.236 | 2008.11.5 | 2008.12.31 | 2011.12.31 | 已动工未竣工 | 0.236 | 土地用途变更为教育用地
3 | 天长-南国水城小区项目 | 三亚天长实业有限公司 | 定城镇 | 定安县塔岭新区弘海路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 5.8328 |  |  |  | 已动工未竣工 | 5.8328
4 | 天长-南国水城小区项目 | 三亚天长实业有限公司 | 定城镇 | 定安县塔岭新区弘海路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 5.8116 |  |  |  | 已动工未竣工 | 5.8116
5 | 长信半岛美庐项目 | 定安长信迪力房地产开发有限公司 | 定城镇 | 定安县塔岭新区塔南路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.8968 | 2010.2.5 | 2010.7.25 | 2012.7.25 | 已动工未竣工 | 21.7563
6 |  | 海南日报社 | 定城镇 | 定安县塔岭新区栖凤路 | 其他普通商品住房用地 | 19.2562 | 2006.5.10 |  |  | 已动工未竣工
7 |  | 定安长信迪力房地产开发有限公司 | 定城镇 | 定安县塔岭新区兴安大道西侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.1516 | 2010.2.5 | 2010.2.25 | 2010.7.25 | 已动工未竣工
8 |  | 定安长信迪力房地产开发有限公司 | 定城镇 | 定安县塔岭新区塔南路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.6095 | 2010.2.5 | 2010.2.25 | 2010.7.25 | 已动工未竣工
9 | 房地产项目 | 海南兆祥置业有限公司 | 定城镇 | 定安县塔岭新区富民大道西侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.0041 |  |  |  | 已动工未竣工 | 0.7199
10 |  | 海南日广投资有限公司 | 龙湖镇 | 定安县南丽湖丁湖路东侧 | 其他普通商品住房用地 | 6.5503 | 2010.6.25 | 2010.8.13 | 2010.12.14 | 已动工未竣工 | 6.5503
11 |  | 海南宏峰实业投资有限公司 | 定城镇 | 定安县塔岭新区滨河路 | 其他普通商品住房用地 | 1.753 | 2011.1.24 | 2011.7.17 | 2013.7.16 | 已竣工 | 1.4645
12 |  | 海南合盛房地产有限公司 | 定城镇 | 定安县定城镇 | 其他普通商品住房用地 | 4.221 | 2011.8.9 | 2012.1.28 | 2014.01.27 | 已竣工 | 4.221
13 |  | 海南世杰房地产开发有限公司 | 定城镇 | 定安县塔岭新区兴安大道东侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.098123 | 2012.2.27 | 2012.5.27 | 2014.8.27 | 已竣工 | 0.0931
14 | 海南文化博览园项目 | 定安海博园建设开发有限公司 | 龙湖镇 | 南丽湖丁湖路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 6.6829 | 2010.6.20 | 2010.12.15 | 2012.12.14 | 无偿收回 | 6.6829
15 |  | 定安海博园建设开发有限公司 | 龙湖镇 | 南丽湖丁湖路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 3.4511 | 2010.6.20 | 2010.12.15 | 2012.12.14 | 无偿收回 | 3.4511
16 | 定安县粮食企业资产拍卖（翰林镇粮所B2地块） | 郑家育（代理人）等9人 | 翰林镇 | 定安县翰林镇原粮所 | 其他普通商品住房用地 | 0.1298 |  |  |  | 已动工未竣工 | 0.1298
17 | 定安丁湖路龙湖新城 | 海南益安投资开发有限公司 | 龙湖镇 | 定安县丁湖路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 6.9593 | 2010.12.28 | 2011.6.27 | 2013.6.26 | 已动工未竣工 | 6.9593
18 |  | 海南昌茂龙湖房地产开发有限公司 | 龙湖镇 | 定安县丁湖路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 6.0743 | 2010.12.28 | 2011.6.27 | 2013.6.26 | 闲置 | 6.0743
19 |  | 海南昌茂企业（集团）有限公司 | 龙湖镇 | 定安县丁湖路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 6.4336 | 2010.12.29 | 2011.6.28 | 2013.6.27 | 闲置 | 6.4336
20 |  | 海南昌茂企业（集团）有限公司 | 龙湖镇 | 定安县丁湖路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 6.8947 | 2010.12.29 | 2011.6.28 | 2013.6.27 | 闲置 | 6.8947
21 |  | 海南昌茂企业（集团）有限公司 | 龙湖镇 | 定安县丁湖路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 5.3484 | 2010.12.29 | 2011.6.28 | 2013.6.27 | 闲置 | 5.3484
22 |  | 海南昌茂龙湖房地产开发有限公司 | 龙湖镇 | 定安县丁湖路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 6.5711 | 2010.12.28 | 2011.6.27 | 2013.6.26 | 已动工未竣工 | 13.0675
23 |  | 海南昌茂龙湖房地产开发有限公司 | 龙湖镇 | 定安县丁湖路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 6.6125 | 2010.12.28 | 2011.6.27 | 2013.6.26
24 | 低碳生态住宅示范区项目 | 北新集成房屋发展（海南）有限公司 | 龙湖镇 | 定安县丁湖路西北侧 | 其他普通商品住房用地 | 6.6787 | 2011.1.14 | 2011.6.28 | 2013.6.27 | 闲置 | 6.6787
25 | 大众高尔夫项目 | 海南丽湖冷泉高尔夫俱乐部有限公司 | 龙湖镇 | 定安县南丽湖 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6.6039 | 2011.11.7 | 2012.5.8 | 2014.5.7 | 闲置 | 6.6039
26 |  | 海南丽湖冷泉高尔夫俱乐部有限公司 | 龙湖镇 | 定安县南丽湖 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.4974 | 2011.11.7 | 2012.5.8 | 2014.5.7 | 闲置 | 3.4974
27 |  | 海南丽湖冷泉高尔夫俱乐部有限公司 | 龙湖镇 | 定安县南丽湖 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5.0504 | 2011.11.7 | 2012.5.8 | 2014.5.7 | 闲置 | 5.0504
28 | 房地产 | 海南陆安置业发展有限公司 | 黄竹镇 | 定安县黄竹镇文明中路东侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.8745 | 2011.11.10 | 2012.5.11 | 2014.5.10 | 已竣工 | 3.6193
29 |  | 海南陆安置业发展有限公司 | 黄竹镇 | 定安县黄竹镇文明中路东侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6.8317 | 2011.11.8 | 2012.5.9 | 2014.5.8 | 已动工未竣工
30 |  | 海南陆安置业发展有限公司 | 黄竹镇 | 定安县黄竹镇文明中路东侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.326 | 2011.11.10 | 2012.5.11 | 2014.5.10 | 已竣工
31 |  | 海南陆安置业发展有限公司 | 黄竹镇 | 定安县黄竹镇文明中路东侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.9565 | 2011.11.10 | 2012.5.11 | 2014.5.10 | 已竣工
32 | 专家住宅楼项目 | 海南日广投资有限公司 | 定城镇 | 定安县塔岭新区栖凤路南侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5.3479 | 2011.11.18 | 2012.5.19 | 2014.5.18 | 已动工未竣工 | 16.128
33 |  | 海南日广投资有限公司 | 定城镇 | 定安县塔岭新区栖凤路南侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5.4731 | 2011.11.18 | 2012.5.19 | 2014.5.18 | 已动工未竣工
34 |  | 海南日广投资有限公司 | 定城镇 | 定安县塔岭新区环城南路北侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5.3648 | 2011.11.19 | 2012.5.20 | 2014.5.19 | 已动工未竣工
35 |  | 海南日广投资有限公司 | 定城镇 | 定安县塔岭新区环城南路北侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5.2279 | 2011.11.19 | 2012.5.20 | 2014.5.19 | 已动工未竣工
36 | 定城镇的旧城改造项目 | 海南定安申鼎房地产开发有限公司 | 定城镇 | 定安县定城镇大众中路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.6843 | 2012.5.17 | 2012.11.17 | 2014.11.17 | 已动工未竣工 | 0
37 |  | 海南定安申鼎房地产开发有限公司 | 定城镇 | 定安县定城镇大众中路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.3554 | 2012.5.17 | 2012.11.17 | 2014.11.17 | 已动工未竣工
38 | 南丽湖度假居住项目 | 海南丽湖半岛投资开发有限公司 | 龙湖镇 | 定安县南丽湖东侧 | 其他普通商品住房用地 | 6 | 2012.12.20 | 2013.6.18 | 2015.6.17 | 已动工未竣工 | 3.5095
39 | 南丽湖规划度假居住项目 | 海南丽湖半岛投资开发有限公司 | 龙湖镇 | 定安县南丽湖东侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5.1554 | 2012.12.20 | 2013.6.18 | 2015.6.17 | 已动工未竣工
40 | 海南龙门风情小镇项目 | 海南宏福龙门风情小镇开发有限公司 | 龙门镇 | 定安县龙门镇龙门往黄竹公路南侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.63389 | 2014.1.14 | 2014.7.14 | 2016.7.14 | 闲置 | 0.63389
41 |  | 海南宏福龙门风情小镇开发有限公司 | 龙门镇 | 定安县龙门镇龙门往黄竹公路南侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.2918 | 2014.1.14 | 2014.7.14 | 2016.7.14 | 闲置 | 2.2918
42 | 旧城改造项目 | 海南春阳房地产开发有限公司 | 定城镇 | 定安县定城镇见龙大道北侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.77263 | 2014.8.4 | 2015.2.4 | 2017.2.4 | 闲置 | 0.77263
43 | 留用地安置项目 | 定安县定城镇后山社区居民委员会潭榄村第四居民小组 | 定城镇 | 定安县定城镇规划路西侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.1167 | 2014.11.7 | 2015.2.7 | 2017.2.7 | 闲置 | 0.1167
44 | 春阳花园二期项目 | 海南春阳房地产开发有限公司 | 定城镇 | 定安县定城镇见龙大道 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.079623 | 2014.9.29 | 2015.3.29 | 2017.3.29 | 闲置 | 0.079623
45 | 定城镇CR2014-08地块项目 | 定安昌大昌房地产开发有限公司 | 定城镇 | 定安县塔岭新区环城南路南侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5.6217 | 2015.6.29 | 2015.12.29 | 2017.12.29 | 已动工未竣工 | 5.6217
46 | 竹赋雅居 | 海南华茂源置业有限公司 | 黄竹镇 | 定安县黄竹镇文明中路东侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5.4048 | 2011.11.07 | 2012.5.8 | 2014.5.7 | 闲置 | 5.4048
47 |  | 海南华茂源置业有限公司 | 黄竹镇 | 定安县黄竹镇文明中路东侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.054 | 2015.12.14 | 2016.7.14 | 2018.7.14 | 已动工未竣工 | 0.9654
48 | 个人用地（吴维川、吴维敏） |  | 定安县定城镇见龙大道 | 定安县定城镇见龙大道 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.016354 | 2015.12.23 |  |  | 已动工未竣工 | 0.016354
49 | 阳光巴洛克项目 | 定安联海实业有限公司 | 定安县定城镇莫村路北侧 | 定安县定城镇莫村路北侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.20799 | 2017.11.28 | 2018.11.28 | 2020.11.28 | 已动工未竣工 | 0
50 |  | 定安联海实业有限公司 | 定安县定城镇莫村路南侧 | 定安县定城镇莫村路南侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.2749 | 2014.11.28 | 2018.11.28 | 2020.11.28 | 已开工，未竣工
51 | 安居型商品住房项目 | 海南金嘉房源开发建设有限公司 | 定安县定城镇映斗路东侧 | 定安县定城镇映斗路东侧 | 城镇住宅用地（兼容10%零售商业） | 4.3466 | 2020.10.19 | 2021.1.11 | 2024.1.10 | 已开工，未竣工 | 4.3466
52 | 安居型商品住房项目（二期） | 海南瑞智房地产开发有限公司 | 定安县定城镇弘诲路西侧 | 定安县定城镇弘诲路西侧 | 城镇住宅用地（兼容10%零售商业） | 3.2933 | 2021.11.24 | 2022.5.23 | 2025.5.22 | 已开工，未竣工 | 3.2933

## 存量住宅用地信息汇总表
定安县2022年第一季度存量住宅用地信息汇总表 单位：公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积
|  | 未动工土地面积 | 已竣工土地面积 | 已动工未竣工土地面积
未销售房屋的土地面积
⑴ | ⑵ | ⑶ |  | ⑷ | ⑸
52 | 196.49 | 72.97 | 113.29 | 10.23 | 97.76
填表说明：1.各表项数量关系⑵=⑶+⑷+⑸，⑸≥⑹ 2.截止统计时间：2022年9月30日