## 完成表
附件2：
定安县2023年度财政专项衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表
序号 | 项目名称 | 实施单位 | 实施地点 | 建设任务 | 建设性质 | 实施期限 | 实施年度 | 资金来源 |  |  |  | 资金支出进度 |  |  | 支出合计 | 项目建设完成情况 | 绩效目标完成情况 | 联农带农机制 | 项目责任人 | 备注
[9 empty] | 中央资金 | 省级资金 | 市县级资金 | bar: 定安县2023年度财政专项衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表 资金来源
[9 empty] | 专项衔接 资金 | 专项衔接 资金 | 专项衔接 资金 | 中央资金 | 省级资金 | 县级资金
定安县2023年度财政专项衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表 序号: 合计; 定安县2023年度财政专项衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表 资金来源: 18791 | 9557 | 6364 | 2870 | 9439.283 | 6200.67 | 2735.638 | 18375.591
定安县2023年度财政专项衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表 序号: 一; 定安县2023年度财政专项衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表 项目名称: 产业发展; 定安县2023年度财政专项衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表 资金来源: 10477.6 | 6945.053 | 2657.747 | 874.8 | 6930.753 | 2657.747 | 867.9 | 10456.4
1 | 2023年定安县标准厂房建设产业发展项目 | 定安县农业农村局 | 定安县 | 同定安塔岭园区投资开发有限公司合作，以运营收益分成+后期产权持有的模式建设标准厂房、仓库及其配套设施 | 新建 | 1年 | 2023年 | 5500 | 5150 | 280 | 70 | 5150 | 280 | 70 | 5500 | 正在实施 | 根据项目实施方案内的项目资金总额测算，资金完成100%，工程形象进度90% | 资金合作、收益分红、就业务工 | 王献深
2 | 富文镇2023年发展肉牛养殖产业 | 富文镇人民政府 | 富文镇南埠村委会 | 入股海南根基生态农业肉牛养殖项目，每年保底分红 | 新建 | 1年 | 2023年 | 400 | 280 | 120 |  | 280 | 120 |  | 400 | 已完成 | 每年按照资金总量的6%进行分红，预计年收入24万元，合作期限5年，合作期满后资金返还村委会。 | 1.通过入股分红形式，增加村集体经济收入。 2.带动有就业意愿脱贫人口就业。 3.带动生产 | 陈英旺
3 | 翰林镇庭院经济项目 | 翰林镇人民政府 | 沐塘村委会 | 农旅餐饮、配套种养殖、庭院服务业等 | 新建 | 1年 | 2023年 | 80 |  | 80 |  |  | 80 |  | 80 | 正在实施 | 村集体建设农旅餐饮、配套种养殖、庭院服务业等，赚取的利润归村集体所有，优先保障本村脱贫户就业，增加本地村民务工收入。 | 1.增加村集体经济收入；2.带动有就业意愿人员就业。 3.带动生产 | 谢雄硕
4 | 黄竹镇大统村2023年文昌鸡养殖项目 | 黄竹镇人民政府 | 大统村委会 | 养殖文昌鸡，数量6000只 | 新建 | 1年 | 2023年 | 35 | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 | 已完成 | 养殖文昌鸡，数量6000只，带动村集体增收 | 就业务工、土地流转、发展生产 | 张维
5 | 黄竹镇河头村2023年养鸡项目 | 黄竹镇人民政府 | 河头村委会 | 养殖阉鸡1.5万只 | 新建 | 1年 | 2023年 | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 | 已完成 | 养殖阉鸡，发展村集体京津，带动收入 | 就业务工、土地流转、发展生产 | 张维
6 | 黄竹镇2023年庭院经济项目 | 黄竹镇人民政府 | 白塘村委会 | 种植热带水果，发展村集体经济 | 新建 | 1年 | 2023年 | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 | 已完成 | 种植热带水果，带动产业发展，促进增收 | 就业务工、土地流转、发展生产 | 张维
7 | 黄竹镇大统村2023年斑兰种植项目 | 黄竹镇人民政府 | 大统村委会 | 扩建斑斓种植60亩 | 新建 | 1年 | 2023年 | 24 |  | 24 |  |  | 24 |  | 24 | 已完成 | 扩建斑斓种植15亩，带动村集体经济发展，促进增收 | 就业务工、土地流转、发展生产 | 张维
8 | 黄竹镇白塘村委会2023年村集体经济产业到村项目 | 黄竹镇人民政府 | 白塘村委会 | 发展村集体经济(承包莲雾50亩) | 新建 | 1年 | 2023年 | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 已完成 | 承包莲雾26亩，带动村集体经济发展，促进增收 | 就业务工、土地流转、技术培训 | 张维
9 | 2022年雷鸣镇后埇村委会种植项目 | 雷鸣镇人民政府 | 雷鸣镇后埇村委会 | 种植百香果20亩 | 续建 | 1年 | 2023年 | 35 |  | 35 |  |  | 35 |  | 35 | 已完成 | 租地柑株上村土地2万元 | 租赁联结、劳务联结、服务联结 | 何桐
10 | 雷鸣镇石盘坡村委会2023年蛋鸭工厂化养殖项目 | 雷鸣镇人民政府 | 雷鸣镇石盘坡村委会 | 发展蛋鸭工厂化养殖项目 | 新建 | 1年 | 2023年 | 360 |  | 360 |  |  | 360 |  | 360 | 正在实施 | 租赁石盘坡南福四队土地31.98万元 | 租赁联结、劳务联结、股份联结、订单联结 | 何桐
11 | 雷鸣镇石锦村委会2023年蛋鸭工厂化养殖项目 | 雷鸣镇人民政府 | 雷鸣镇石锦村委会 | 发展蛋鸭工厂化养殖项目 | 新建 | 1年 | 2023年 | 360 |  | 360 |  |  | 360 |  | 360 | 正在实施 | 项目处于建设期，还未经营 | 租赁联结、劳务联结、股份联结、订单联结 | 何桐
12 | 雷鸣镇北斗村委会2023年蛋鸭工厂化养殖项目 | 雷鸣镇人民政府 | 雷鸣镇北斗村委会 | 发展蛋鸭工厂化养殖项目 | 新建 | 1年 | 2023年 | 360 |  | 360 |  |  | 360 |  | 360 | 正在实施 | 项目处于建设期，还未经营 | 租赁联结、劳务联结、股份联结、订单联结 | 何桐
13 | 雷鸣镇山地村委会2023年蛋鸭工厂化养殖项目 | 雷鸣镇人民政府 | 雷鸣镇山地村委会 | 发展蛋鸭工厂化养殖项目 | 新建 | 1年 | 2023年 | 360 |  | 360 |  |  | 360 |  | 360 | 正在实施 | 项目处于建设期，还未经营 | 租赁联结、劳务联结、股份联结、订单联结 | 何桐
14 | 雷鸣镇同仁村委会2023年蛋鸭工厂化养殖项目 | 雷鸣镇人民政府 | 雷鸣镇同仁村委会 | 发展蛋鸭工厂化养殖项目 | 新建 | 1年 | 2023年 | 260 |  | 260 |  |  | 260 |  | 260 | 正在实施 | 项目处于建设期，还未经营 | 租赁联结、劳务联结、股份联结、订单联结 | 何桐
15 | 岭口镇封浩洋数字乡村智慧农业发展项目 | 岭口镇人民政府 | 岭口镇封浩村委会 | 发展水稻和常年蔬菜等种植产业 | 新建 | 1年 | 2023年 | 450 | 450 |  |  | 450 |  |  | 450 | 已完成 | 水稻和常年蔬菜种植300亩，带动村集体经济发展，促进增收 | 1.增加村集体收入 2.技术指导周边有种植需求农户 3.带动周边有就业意愿的农户就业 | 莫娆
16 | 岭口镇岭口村委会微型经济综合体项目 | 岭口镇人民政府 | 岭口村委会 | 发展粽子生产加工产业 | 新建 | 1年 | 2023年 | 260 | 260 |  |  | 260 |  |  | 260 | 已完成 | 新建生产线1个，新建生产加工区1个，带动村集体经济发展，促进增收 | 通过入股分红形式，增加村集体经济收入，收入用于发展村内公益性事业，带动生产 | 莫娆
17 | 龙河镇茶根村委会鲈鱼养殖项目 | 龙河镇人民政府 | 茶根村委会 | 扩大养殖鲈鱼规模，发展村集体产业 | 扩建 | 1年 | 2023年 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 | 已完成 | 养殖鲈鱼10000尾，带动村集体经济发展，促进增收 | 收益分红、土地租赁、就业务工 | 袁中正
18 | 龙河镇龙介村委会发展黄牛养殖产业 | 龙河镇人民政府 | 龙介村委会 | 发展黄牛养殖产业，增加村集体收入 | 新建 | 1年 | 2023年 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 已完成 | 养殖黄牛42头，带动村集体经济发展，促进增收 | 收益分红、就业培训、就业务工 | 袁中正
19 | 龙河镇西坡村委会发展瓜菜种植产业 | 龙河镇人民政府 | 西坡村委会 | 发展瓜菜产业，增加村集体收入 | 新建 | 1年 | 2023年 | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  | 30 | 已完成 | 新建瓜菜大棚，带动村集体经济发展，促进增收 | 收益分红、土地租赁、就业务工 | 袁中正
20 | 龙河镇鸭塘村委会发展林下养鸡产业 | 龙河镇人民政府 | 鸭塘村委会 | 发展养鸡产业，增加村集体收入 | 新建 | 1年 | 2023年 | 30 | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 30 | 已完成 | 养殖第一茬鸡苗3000只，带动村集体经济发展，促进增收 | 收益分红、土地租赁、就业务工 | 袁中正
21 | 龙门镇里沙塘村委会2023年种植荔枝项目 | 龙门镇人民政府 | 里沙塘村委会 | 种植荔枝 | 新建 | 1年 | 2023年 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 已完成 | 海南晟睿农业开发有限公司合作种植荔枝，承包约45亩土地种植荔枝，48亩山塘湖养殖鱼，目前已种植700株 | 1.增加村集体收入 2.技术指导周边有养殖需求农户 3.带动周边有就业意愿的农户就业 | 唐智
22 | 龙门镇双塘村委会2023年种植咖啡项目 | 龙门镇人民政府 | 双塘村委会 | 发展咖啡种植项目 | 新建 | 1年 | 2023年 | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 已完成 | 种植约30亩咖啡，带动村集体经济发展，促进增收 | 1.土地租赁 2.技术指导周边有养殖需求农户 3.带动周边有就业意愿的农户就业 | 唐智
23 | 龙门镇双塘和梅水果采摘庭院经济发展项目 | 龙门镇人民政府 | 双塘村委会 | 发展新型农村集体经济，以黄皮种植、榴莲种植、荔枝种植和椰子种植为主 | 新建 | 1年 | 2023年 | 200 | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 | 已完成 | 目前种植930棵荔枝树，带动村集体经济发展，促进增收 | 1.土地租赁 2.技术指导周边有养殖需求农户 3.带动周边有就业意愿的农户就业 | 唐智
24 | 龙湖镇石井村委会2023年村集体经济养殖项目 | 龙湖镇人民政府 | 龙湖镇石井村委会 | 发展规模养殖黄牛 | 新建 | 1年 | 2023年 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 已完成 | 产业资金采取自主经营模式，完成牛舍改造和采购黄牛80头，赚取的利润归村集体所有，优先保障本村脱贫户就业，增加本地村民务工收入。 | 1.增加村集体收入。2.带动有就业意愿人员就业。 | 叶驰
25 | 新竹镇大株村委会2023年发展肉牛养殖项目 | 新竹镇人民政府 | 新竹镇大株村 | 投入资金50万元用于发展肉牛养殖产业,在1年内累计养殖50头牛 | 新建 | 1年 | 2023年 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 已完成 | 通过牛棚改造，养殖黄牛50头，带动村集体经济发展，促进增收 | 组织本村农户参与黄牛养殖培训，向1户农户租地建设牛棚，带动2名农户务工 | 陈智
26 | 中瑞居2023年定安县标准厂房建设产业发展项目 | 定安县民族事务局 | 翰林镇中瑞居 | 同定安塔岭园区投资开发有限公司合作，以运营收益分成+后期产权持有的模式建设标准厂房、仓库及其配套设施 | 新建 | 1年 | 2023年 | 194 | 148 | 46 |  | 148 | 46 |  | 194 | 已完成 | 通过建设标准厂房，带动少数民族村庄产业发展，促进增收 | 收益分红、务工、 培训 | 王冬娇
27 | 2023年定城镇产业发展奖励项目 | 定城镇人民政府 | 定城镇 | 对符合条件的相对稳定脱贫户和监测户经营净收入当年达4000元（含）-8000元的奖励户数（户），每户奖励1000元发展产业；达到8000元（含）-12000元的奖励户数（户），每户奖励2000元发展产业；达到12000元（含）以上的奖励户数（户），每户奖励3000元发展产业 | 新建 | 1年 | 2023年 | 107.4 | 23.7 |  | 83.7 | 23.7 |  | 83.7 | 107.4 | 已完成 | 对符合条件的431户进行产业奖励，减轻监测户产业发展成本 | 补贴监测户产业发展支出，鼓励监测户自主发展产业，提高产业发展积极性 | 王文华
28 | 2023年雷鸣镇产业发展奖励项目 | 雷鸣镇人民政府 | 雷鸣镇 | 对符合条件的相对稳定脱贫户和监测户经营净收入当年达4000元（含）-8000元的奖励户数（户），每户奖励1000元发展产业；达到8000元（含）-12000元的奖励户数（户），每户奖励2000元发展产业；达到12000元（含）以上的奖励户数（户），每户奖励3000元发展产业 | 新建 | 1年 | 2023年 | 74.4 |  |  | 74.4 |  |  | 74.4 | 74.4 | 已完成 | 增加326户的转移性收入，提高生产发展积极性。 | 补贴脱贫户及监测对象产业发展支出 | 何桐
29 | 2023年龙门镇产业发展奖励项目 | 龙门镇人民政府 | 龙门镇 | 对符合条件的相对稳定脱贫户和监测户经营净收入当年达4000元（含）-8000元的奖励户数（户），每户奖励1000元发展产业；达到8000元（含）-12000元的奖励户数（户），每户奖励2000元发展产业；达到12000元（含）以上的奖励户数（户），每户奖励3000元发展产业 | 新建 | 1年 | 2023年 | 86.7 |  | 6.7 | 80 |  | 6.7 | 80 | 86.7 | 已完成 | 奖励符合条件的相对稳定脱贫户和监测户，鼓励发展生产 | 增加相对稳定脱贫户和监测户收入，鼓励发展生产 | 唐智
30 | 2023年龙河镇产业发展奖励项目 | 龙河镇人民政府 | 龙河镇 | 对符合条件的相对稳定脱贫户和监测户经营净收入当年达4000元（含）-8000元的奖励户数（户），每户奖励1000元发展产业；达到8000元（含）-12000元的奖励户数（户），每户奖励2000元发展产业；达到12000元（含）以上的奖励户数（户），每户奖励3000元发展产业 | 新建 | 1年 | 2023年 | 90.7 | 11.6 |  | 79.1 | 11.6 |  | 79.1 | 90.7 | 已完成 | 通过产业奖励补助，增加农户收入 | 增加相对稳定脱贫户和监测户收入，鼓励发展生产 | 袁中正
31 | 翰林镇2023年产业发展奖励项目 | 翰林镇人民政府 | 翰林镇 | 对符合条件的相对稳定脱贫户和监测户经营净收入当年达4000元（含）-8000元的奖励户数（户），每户奖励1000元发展产业；达到8000元（含）-12000元的奖励户数（户），每户奖励2000元发展产业；达到12000元（含）以上的奖励户数（户），每户奖励3000元发展产业 | 新建 | 1年 | 2023年 | 82.7 | 82.7 |  |  | 82.7 |  |  | 82.7 | 已完成 | 激励稳定脱贫户和监测户发展自主产业，增加收入。 | 增加稳定脱贫户和监测户收入，提高种养殖产业的积极性。 | 谢雄硕
32 | 2023年富文镇产业奖励项目 | 富文镇人民政府 | 富文镇 | 对符合条件的相对稳定脱贫户和监测户经营净收入当年达4000元（含）-8000元的奖励户数（户），每户奖励1000元发展产业；达到8000元（含）-12000元的奖励户数（户），每户奖励2000元发展产业；达到12000元（含）以上的奖励户数（户），每户奖励3000元发展产业 | 新建 | 1年 | 2023年 | 82 | 14.3 |  | 67.7 |  |  | 67.7 | 67.7 | 已完成 | 提高收入，带动生产发展积极性 | 鼓励相对稳定脱贫户和监测户发展产业。 | 陈英旺
33 | 2023年岭口镇产业发展奖励项目 | 岭口镇人民政府 | 岭口镇 | 对符合条件的相对稳定脱贫户和监测户经营净收入当年达4000元（含）-8000元的奖励户数（户），每户奖励1000元发展产业；达到8000元（含）-12000元的奖励户数（户），每户奖励2000元发展产业；达到12000元（含）以上的奖励户数（户），每户奖励3000元发展产业 | 新建 | 1年 | 2023年 | 101.2 | 1.2 |  | 100 | 1.2 |  | 100 | 101.2 | 已完成 | 奖励符合条件的相对稳定脱贫户和监测户，鼓励发展生产 | 增加相对稳定脱贫户和监测户收入，鼓励发展生产 | 莫娆
34 | 2023年龙湖镇产业发展奖励项目 | 龙湖镇人民政府 | 龙湖镇 | 对符合条件的相对稳定脱贫户和监测户经营净收入当年达4000元（含）-8000元的奖励户数（户），每户奖励1000元发展产业；达到8000元（含）-12000元的奖励户数（户），每户奖励2000元发展产业；达到12000元（含）以上的奖励户数（户），每户奖励3000元发展产业 | 新建 | 1年 | 2023年 | 69.1 | 9.853 | 4.647 | 54.6 | 9.853 | 4.647 | 54.6 | 69.1 | 已完成 | 激励稳定脱贫户和监测户发展自主产业，增加收入。 | 增加稳定脱贫户和监测户收入，提高种养殖产业的积极性。 | 叶驰
35 | 2023年新竹镇产业发展奖励项目 | 新竹镇人民政府 | 新竹镇 | 对符合条件的相对稳定脱贫户和监测户经营净收入当年达4000元（含）-8000元的奖励户数（户），每户奖励1000元发展产业；达到8000元（含）-12000元的奖励户数（户），每户奖励2000元发展产业；达到12000元（含）以上的奖励户数（户），每户奖励3000元发展产业 | 新建 | 1年 | 2023年 | 56.8 |  | 11.4 | 45.4 |  | 11.4 | 45.4 | 56.8 | 已完成 | 所有产业奖励资金已合规按时拨付 | 鼓励农户发展生产，促进农户增收 | 陈智
36 | 黄竹镇2023年产业发展奖励项目 | 黄竹镇人民政府 | 黄竹镇 | 对符合条件的相对稳定脱贫户和监测户经营净收入当年达4000元（含）-8000元的奖励户数（户），每户奖励1000元发展产业；达到8000元（含）-12000元的奖励户数（户），每户奖励2000元发展产业；达到12000元（含）以上的奖励户数（户），每户奖励3000元发展产业 | 新建 | 1年 | 2023年 | 43.7 | 13.7 |  | 30 | 13.7 |  | 30 | 43.7 | 已完成 | 已完成产业对象产业奖励 | 带动脱贫户、监测对象增收 | 张维
37 | 2023年定城镇帮扶防返贫监测对象产业发展项目 | 定城镇人民政府 | 定城镇 | 帮扶防返贫监测对象产业发展 | 新建 | 1年 | 2023年 | 28.1 |  |  | 28.1 |  |  | 28.1 | 28.1 | 已完成 | 对符合条件的281人进行产业奖励，减轻监测户产业发展成本 | 补贴监测户产业发展支出，鼓励监测户自主发展产业，提高产业发展积极性 | 王文华
38 | 2023年龙河镇帮扶防返贫监测对象产业发展项目 | 龙河镇人民政府 | 龙河镇 | 帮扶防返贫监测对象产业发展 | 新建 | 1年 | 2023年 | 31.2 |  |  | 31.2 |  |  | 31.2 | 31.2 | 已完成 | 扶持产业发展增加监测对象收入 | 增加监测户收入 | 袁中正
39 | 2023年新竹镇帮扶防返贫监测对象产业发展项目 | 新竹镇人民政府 | 新竹镇 | 帮扶防返贫监测对象产业发展 | 新建 | 1年 | 2023年 | 25.2 |  |  | 25.2 |  |  | 25.2 | 25.2 | 已完成 | 为防返贫监测对象补助购买肥料、饲料等生产物资 | 购买物资，减少生产经营成本 | 陈智
40 | 富文镇2023年帮扶防返贫监测对象产业发展项目 | 富文镇人民政府 | 富文镇 | 帮扶防返贫监测对象产业发展 | 新建 | 1年 | 2023年 | 21.5 |  |  | 21.5 |  |  | 20.5 | 20.5 | 已完成 | 帮助监测对象产业发展，提高监测对象增收 | 增加监测户收入。 | 陈英旺
41 | 2023年岭口镇帮扶防返贫监测对象产业发展项目 | 岭口镇人民政府 | 岭口镇 | 帮扶防返贫监测对象产业发展 | 新建 | 1年 | 2023年 | 20.6 |  |  | 20.6 |  |  | 16.8 | 16.8 | 已完成 | 扶持监测户产业发展，增加收入 | 增加监测户收入 | 莫娆
42 | 2023年雷鸣镇帮扶防返贫监测对象产业发展项目 | 雷鸣镇人民政府 | 雷鸣镇 | 帮扶防返贫监测对象产业发展 | 新建 | 1年 | 2023年 | 15.3 |  |  | 15.3 |  |  | 15.3 | 15.3 | 已完成 | 健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，帮助36户监测户发展产业，提高收入。 | 补贴测对象产业发展支出 | 何桐
43 | 2023年龙门镇帮扶防返贫监测对象产业发展项目 | 龙门镇人民政府 | 龙门镇 | 帮扶防返贫监测对象产业发展 | 新建 | 1年 | 2023年 | 18 |  |  | 18 |  |  | 16.1 | 16.1 | 已完成 | 扶持监测户产业发展，增加收入 | 增加监测户收入 | 唐智
44 | 2023年龙湖镇帮扶防返贫监测对象产业发展项目 | 龙湖镇人民政府 | 龙湖镇 | 帮扶防返贫监测对象产业发展 | 新建 | 1年 | 2023年 | 11.4 |  |  | 11.4 |  |  | 11.4 | 11.4 | 已完成 | 扶持产业发展，增加收入。 | 增加监测户收入。 | 叶驰
45 | 翰林镇2023年帮扶防返贫监测对象产业发展项目 | 翰林镇人民政府 | 翰林镇 | 帮扶防返贫监测对象产业发展 | 新建 | 1年 | 2023年 | 9.7 |  |  | 9.7 |  |  | 9.7 | 9.7 | 已完成 | 扶持监测对象产业发展，增加收入。 | 增加监测户收入 | 谢雄硕
46 | 黄竹镇2023年黄竹镇帮扶防返贫监测对象产业发展项目 | 黄竹镇人民政府 | 黄竹镇 | 帮扶防返贫监测对象产业发展 | 新建 | 1年 | 2023年 | 8.9 |  |  | 8.9 |  |  | 8.7 | 8.7 | 已完成 | 已完成帮扶防返贫监测对象产业发展 | 带动脱贫户、监测对象增收 | 张维
定安县2023年度财政专项衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表 序号: 二; 定安县2023年度财政专项衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表 项目名称: 就业项目; 定安县2023年度财政专项衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表 资金来源: 1300.248 |  | 1293.248 | 7 | 0 | 1293.248 | 7 | 1300.248
1 | 定安县务工奖补和一次性交通补助项目 | 定安县就业服务中心 | 定安县 | 全县外出务工的低收入家庭劳动力（脱贫户、监测户、农村低保家庭和零就业家庭等） | 新建 | 1年 | 2023年 | 1293.248 |  | 1293.248 |  |  | 1293.248 |  | 1293.248 | 已完成 | 增加5315人的外出务工收入，降低2501人外出务工交通成本，提高外出 务工积极性 | 补贴脱贫户外出就业生 活支出 | 李信杰
2 | 定安县农业农村局2023年发展“农老师”技术培训就业扶贫项目 | 定安县农业农村局 | 定安县 | 针对我县畜禽养殖及瓜菜水果等种养植业发展开展精准培训，提升脱贫户生产技能和经营管理水平 | 新建 | 1年 | 2023年 | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 | 7 | 已完成 | 1.培训范围≥5个镇，2023年完成10个镇；2.培训及时率≥100%，2023年完成100%；3.当年开工率≥100%，2023年完成100%；4.当年竣工率≥100%，2023年完成100%；4.投入资金≥7万，2023年完成7万；5.带动增加村集体经济全年收入≥2万元，2023年完成2万元；6.受益人口数≥1000热，2023年完成1000人；7.群众满意度≥100%，2023年完成100% | 技术培训带动群众发展生产 | 谢南生
定安县2023年度财政专项衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表 序号: 三; 定安县2023年度财政专项衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表 项目名称: 公益岗位项目; 定安县2023年度财政专项衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表 资金来源: 440.89 |  | 412.33 | 28.56 | 0 | 412.33 | 28.56 | 440.89
1 | 定安县乡村疫情防控公益岗位 | 定安县就业服务中心 | 定安县 | 全县108个行政村，每村不超过2个，共开发不超过216个。 | 新建 | 1年 | 2023年 | 28.56 |  |  | 28.56 |  |  | 28.56 | 28.56 | 已完成 | 提供就近就业岗位，解决191人就业难问题 | 增进稳定就业 | 李信杰
2 | 定安县乡村振兴公益岗位 | 定安县就业服务中心 | 定安县 | 落实538个相对稳定脱贫户、监测户、农村低收入家庭公益岗位补贴，增加收入。 | 新建 | 1年 | 2023年 | 412.33 |  | 412.33 |  |  | 412.33 |  | 412.33 | 已完成 | 提供就近就业岗位，解决667人就业难问题 | 增进稳定就业 | 李信杰
定安县2023年度财政专项衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表 序号: 四; 定安县2023年度财政专项衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表 项目名称: 教育项目; 定安县2023年度财政专项衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表 资金来源: 429.975 |  |  | 429.975 | 0 | 0 | 429.975 | 429.975
1 | 定安县2023年雨露计划项目 | 定安县乡村振兴局 | 定安县 | 对脱贫户、监测对象家庭就读中、高等职业学校子女发放雨露计划补贴 | 新建 | 1年 | 2023年 | 429.975 |  |  | 429.975 |  |  | 429.975 | 429.975 | 已完成 | 对全县脱贫家庭及监测对象家庭就读中、高等职业教育阶段的子女落实教育补助，切实降低脱贫家庭及监测对象家庭经济困难学生就学负担 | 减轻脱贫家庭及监测对象家庭学生就学经济负担 | 陈林
定安县2023年度财政专项衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表 序号: 五; 定安县2023年度财政专项衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表 项目名称: 村基础设施项目; 定安县2023年度财政专项衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表 资金来源: 5657.125 | 2611.947 | 1942.135 | 1103.043 | 2508.53 | 1791.025 | 1032.493 | 5332.048
1 | 定安县翰林镇章塘村委会坡上园村农村饮水工程 | 定安县水务事务服务中心 | 章塘村委会 | 新建一座大口径井、一座设备间、一座水塔、供水管网2.284km及附属设施。 | 新建 | 1年 | 2023年 | 94.0286 | 94.0286 |  |  | 79.88 |  |  | 79.88 | 已完成 | 建设一座大口径井、一座设备间、一座水塔、供水管道2.284km，解决村内饮水安全问题 | 改善群众生产生活条件 | 王伟华
2 | 定安县富文镇高塘村委会木水、光坡村农村饮水工程 | 定安县水务事务服务中心 | 高塘村委会 | 新建村内配水支管总长5.8km及附属设施。 | 新建 | 1年 | 2023年 | 120.6784 | 120.6784 |  |  | 102.57 |  |  | 102.57 | 已完成 | 建设配水管道5.85.8km，解决村内饮水安全问题 | 改善群众生产生活条件 | 王伟华
3 | 定安县黄竹镇南海农场红带村农村饮水工程 | 定安县水务事务服务中心 | 红带村 | 新建配水管道5.520km（DN20-DN100)；道路拆除及修复152m2 | 新建 | 1年 | 2023年 | 70.37 | 70.37 |  |  | 59.81 |  |  | 59.81 | 已完成 | 新建配水管道5.520km，解决村内饮水安全问题 | 改善群众生产生活条件 | 王伟华
4 | 定安县龙河镇石塘村委会农村饮水工程 | 定安县水务事务服务中心 | 石塘村委会 | 改造一座高倒锥壳水塔、供水管网14.779km及附属设施。 | 新建 | 1年 | 2023年 | 416.2 | 416.2 |  |  | 353.67 |  |  | 353.67 | 正在实施 | 改造一座高倒锥壳水塔、供水管网14.779km，解决村内饮水安全问题 | 改善群众生产生活条件 | 王伟华
5 | 2022年乡村振兴示范点基础设施建设项目 | 定安县委组织部 | 定城镇迎科村、潭黎村、美太村；龙湖镇安仁村、正统村、里变村；龙门镇红花岭村、龙拔塘村；翰林镇翰林村；岭口镇鲁古井村；黄竹镇莲堆村、河头村、大坡村；富文镇九所村、新联村、大里村。 | 路面硬化12925平方米及小型公益基础设施 | 新建 | 1年 | 2023年 | 603 |  |  | 603 |  |  | 565.92 | 565.92 | 正在实施 | 建设道路硬化12925平方米及小型公益基础设施，满足群众出行方便生产 | 解决群众出行难的问题，改善群众生产生活条件 | 张磊
6 | 定安县农村公路龙坡一桥等15座危桥改造工程 | 定安县交通局 | 白堆村、卜优村、新联村、大坡村、茶根村、大统村、石井村等7个村委会，深水村1个自然村及母瑞山农场、南海农场。 | 拟建15座危桥，桥梁总长432.60m，桥面宽为8.5m或7.5m. | 新建 | 1.5年 | 2023年 | 1176.9473 |  | 747.9043 | 429.043 |  | 747.9043 | 429.043 | 1176.9473 | 已完成 | 15座桥梁完工并通车，有效消除农村地区危旧桥隐患，完善农村交通基础设施，提升了群众交通出行条件。 | 务工收入 | 黄家珠
7 | 中瑞居母瑞八队基础设施工程项目 | 定安县民族事务局 | 翰林镇中瑞居母瑞八队 | 建设环村路2400平方米、排水沟450米，挡土墙55米、涵洞10个等。 | 新建 | 1年 | 2023年 | 270 | 98 | 122 | 50 | 98 | 122 | 16.53 | 236.53 | 已完成 | 建设道路2400平方米，排水沟450米，挡土墙55米，涵洞10个，提升了少数民族群众出行方便生产 | 解决少数民族群众出行难的问题，改善少数民族群众生产生活条件 | 王冬娇
8 | 定安县雷鸣镇北斗等8个行政村农村生活污水治理工程项目 | 定安县生态环境局 | 富文镇大里村委会 | 在富文镇大里村委会望楼岭等6个自然村建设农村污水治理设施6座。 | 续建 | 1年 | 2023年 | 660 | 660 |  |  | 660 |  |  | 660 | 已完成 | 解决富文镇大里村委会村内生活污水横流问题。 | 提升人居环境 | 黄刻淳
9 | 定城镇平和村委会农村污水治理工程项目 | 定城镇人民政府 | 平和村委会 | 污水管网铺设约5千米 | 新建 | 1年 | 2023年 | 534 | 534 |  |  | 533.19 |  |  | 533.19 | 已完成 | 铺设污水管网，完善基础设施，改善群众生活条件 | 提供务工岗位、提高群众务工收入 | 王文华
10 | 富文镇大坡村委会水清岭干渠大路坡段渡槽水毁修复项目 | 富文镇人民政府 | 富文镇大坡村委会 | 埋设Ⅱ级钢筋砼排水管(承插口)DN40018米，修复损坏U型槽63m长。 | 新建 | 1年 | 2023年 | 33 | 33 |  |  | 32.69 |  |  | 32.69 | 已完成 | 修复水渠98米，恢复群众正常生产。 | 改善群众生产生活条件 | 陈英旺
11 | 富文镇高塘村委会巷道硬化项目 | 富文镇人民政府 | 富文镇高塘村委会 | 高塘仔硬化巷道宽2.5米长104米；高塘村硬化巷道宽2.5米长341米 | 新建 | 1年 | 2023年 | 21 | 21 |  |  | 20.7 |  |  | 20.7 | 已完成 | 硬化巷道445米，满足村民出行方便生产。 | 解决群众出行难的问题。 | 陈英旺
12 | 富文镇九所村委会流长村环村路项目 | 富文镇人民政府 | 富文镇九所村委会 | 生产道路修缮扩建，约2000米，由2米加宽至3米，厚18厘米 | 新建 | 1年 | 2023年 | 30 | 10 | 20 |  | 10 | 12.91 |  | 22.91 | 已完成 | 硬化道路742米，满足村民出行方便生产。 | 解决群众出行难的问题。 | 陈英旺
13 | 翰林镇沐塘村委会2023年道路建设项目 | 翰林镇人民政府 | 沐塘村委会沐塘村 | 硬化村道3200m，宽3.5m。 | 新建 | 1年 | 2023年 | 192.46 |  | 192.46 |  |  | 192.46 |  | 192.46 | 已完成 | 建设道路2.1公里，满足村民出行方便生产。 | 解决群众出行难的问题。 | 谢雄硕
14 | 黄竹镇2023年莲堆村委会龙德园村巷道建设项目 | 黄竹镇人民政府 | 莲堆村委会龙德园村 | 1.2米*300米 | 新建 | 1年 | 2023年 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 已完成 | 建设道路300米，满足村民出行方便生产。 | 改善群众出行生活条件，其他 | 张维
15 | 黄竹镇2023年莲堆村委会龙德园村村道建设项目 | 黄竹镇人民政府 | 莲堆村委会龙德园村 | 2.5米*200米 | 新建 | 1年 | 2023年 | 15 | 15 |  |  | 14.34 |  |  | 14.34 | 已完成 | 建设道路200米，满足村民出行方便生产 | 改善群众出行生活条件，其他 | 张维
16 | 黄竹镇周公村委会大河村环村村道巷道工程项目 | 黄竹镇人民政府 | 周公村委会 | 0.7长，3m宽 | 新建 | 1年 | 2023年 | 76.6 | 76.6 |  |  | 73.03 |  |  | 73.03 | 已完成 | 通过对黄竹镇周公村委会大河村环村村道巷道修建，方便群众出行 | 提升群众生活水平，其他 | 张维
17 | 黄竹镇2022年南保村委会石门高村环村路硬化项目 | 黄竹镇人民政府 | 南保村委会 | 硬化环村路长299.25m，宽3m，挡墙宽3.5m | 新建 | 1年 | 2023年 | 31.7 | 31.7 |  |  | 31.7 |  |  | 31.7 | 已完成 | 建设环村路299.25m，宽3m，挡墙宽3.5m，满足村民出行方便生产 | 改善群众出行生活条件，其他 | 张维
18 | 黄竹镇周公村委会三九村、扫帚埇村、溪边村、大河村水管更换项目 | 黄竹镇人民政府 | 周公村委会 | 更换水管3km | 新建 | 1年 | 2023年 | 45 |  | 45 |  | 13.23 |  |  | 13.23 | 正在实施 | 解决村内饮水安全问题 | 改善群众生产生活条件 | 张维
19 | 黄竹镇白塘村项目（官塘村至下埇桥生产路） | 黄竹镇人民政府 | 白塘村委会 | 长500米，宽3.5米，厚0.15米 | 新建 | 1年 | 2023年 | 45.5 |  | 45.5 |  | 13.28 |  |  | 13.28 | 正在实施 | 便利群众生产出行 | 解决群众出行难问题 | 张维
20 | 雷鸣镇山地村委会坡仁坡村桥头至鱼良坡村桥道路加宽硬化项目 | 雷鸣镇人民政府 | 雷鸣镇山地村委会 | 在原村路3.5米硬化道路基础上加宽硬1.2米，约2.5公里，加宽1.2米，厚0.2米 | 新建 | 1年 | 2023年 | 76 |  | 76 |  |  | 73.57 |  | 73.57 | 已完成 | 拓宽道路1.2公里，便利群众生产出行 | 解决群众出行难问题 | 何桐
21 | 雷鸣镇石盘坡村委会古老坡村二队村道路硬化项目 | 雷鸣镇人民政府 | 石盘坡村委会 | 硬化道路0.8公里，宽3.5米，厚0.18米 | 新建 | 1年 | 2023年 | 60 |  | 60 |  |  | 59.88 |  | 59.88 | 已完成 | 修缮道路0.7公里，便利群众生产出行 | 解决群众出行难问题 | 何桐
22 | 雷鸣镇龙梅村委会环村道路硬化项目 | 雷鸣镇人民政府 | 雷鸣镇龙梅村委会 | 硬化环村道路1.2公里，宽3.5米，厚0.18米 | 新建 | 1年 | 2023年 | 90 | 90 |  |  | 72.18 |  |  | 72.18 | 正在实施 | 修缮道路0.9公里，便利群众生产出行 | 解决群众出行难问题 | 何桐
23 | 雷鸣镇龙梅村委会巷道工程项目 | 雷鸣镇人民政府 | 雷鸣镇龙梅村委会 | 硬化村巷道6200平方米（龙梅村1200平方米、龙楼上村1100平方米、新楼坡村3900平方米） | 新建 | 1年 | 2023年 | 53 |  | 53 |  |  | 42.8 |  | 42.8 | 正在实施 | 修缮巷道5600平方米，便利群众生产出行 | 解决群众出行难问题 | 何桐
24 | 岭口镇大塘村委会大塘村至儒沐塘村道路硬化项目 | 岭口镇人民政府 | 岭口镇大塘村委会 | 硬化村道长2000米，宽3.5米，厚0.18米 | 新建 | 1年 | 2023年 | 131.1 |  | 131.1 |  |  | 131.1 |  | 131.1 | 已完成 | 建设村内道路，满足村民出行，便于生产 | 解决群众出行难问题 | 莫娆
25 | 岭口镇佳巷村委会坡村至龙三塘老化的水管更换项目 | 岭口镇人民政府 | 岭口镇佳巷村委会 | 更换水管长3000米 | 新建 | 1年 | 2023年 | 133 |  | 133 |  |  | 133 |  | 133 | 已完成 | 更换水管2272米，解决村内饮水安全问题 | 改善群众生产生活条件 | 莫娆
26 | 岭口镇佳巷村委会坡村至盟埠老化的水管更换项目 | 岭口镇人民政府 | 岭口镇佳巷村委会 | 更换水管长1100米 | 新建 | 1年 | 2023年 | 25 |  | 25 |  |  | 21 |  | 21 | 已完成 | 更换水管1000米，解决村内饮水安全问题 | 改善群众生产生活条件 | 莫娆
27 | 岭口镇封浩村委会礼守堆三队至贵根山道路硬化项目 | 岭口镇人民政府 | 封浩村委会 | 硬化村道长504米，宽3.5米、厚0.18米。 | 新建 | 1年 | 2023年 | 35 | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 | 已完成 | 建设村内道路504米，满足村民出行，便于生产 | 解决群众出行难问题 | 莫娆
28 | 岭口镇岭口村委会深水朗村道路硬化项目 | 岭口镇人民政府 | 岭口村委会 | 硬化村道长400米、宽3.5米、厚0.18米。 | 新建 | 1年 | 2023年 | 25 | 25 |  |  | 24.85 |  |  | 24.85 | 已完成 | 建设村内道路，满足村民出行，便于生产 | 解决群众出行难问题 | 莫娆
29 | 岭口镇群山村委会三加甲村道路硬化项目 | 岭口镇人民政府 | 群山村委会 | 硬化村道长400米、宽3.5米、厚0.18米。 | 新建 | 1年 | 2023年 | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 | 已完成 | 建设村内道路400米，满足村民出行，便于生产 | 解决群众出行难问题 | 莫娆
30 | 岭口镇群山村委会梅子岭道路硬化项目 | 岭口镇人民政府 | 群山村委会 | 硬化村道长175米，宽3米、厚0.18米。 | 新建 | 1年 | 2023年 | 10.9 |  | 10.9 |  |  | 5.93 |  | 5.93 | 已完成 | 建设村内道路175米，满足村民出行，便于生产 | 解决群众出行难问题 | 莫娆
31 | 龙河镇菉林村委会菉林自然村环境提升项目 | 龙河镇人民政府 | 菉林村委会 | 硬化道路1.5公里 | 新建 | 1年 | 2023年 | 100 |  | 100 |  |  | 98.38 |  | 98.38 | 已完成 | 建设村内道路1.5公里，满足村民出行，方便生产 | 解决群众出行难问题 | 袁中正
32 | 龙河镇旧村村委会道路硬化及挡土墙设施工程项目 | 龙河镇人民政府 | 旧村村委会 | 道路硬化700平方米,排水沟50米,挡土墙80米。 | 新建 | 1年 | 2023年 | 25 | 25 |  |  | 24.04 |  |  | 24.04 | 已完成 | 建设道路700平方米,排水沟50米,挡土墙80米，满足村民出行，方便生产 | 解决群众出行难问题 | 袁中正
33 | 龙湖镇安仁村委会安仁村环村道路建设项目 | 龙湖镇人民政府 | 安仁村委会安仁村 | 硬化道路520米，宽3.5米，厚0.18米 | 新建 | 1年 | 2023年 | 42 |  | 42 |  |  | 42 |  | 42 | 已完成 | 建设道路0.52公里，满足村民出行方便生产。 | 解决群众出行难问题 | 叶驰
34 | 龙湖镇安仁村委会高钗村道路提升项目 | 龙湖镇人民政府 | 安仁村委会高钗村 | 硬化道路1000米，宽3.5米，厚0.18米 | 新建 | 1年 | 2023年 | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 | 已完成 | 建设道路1公里，满足村民出行方便生产。 | 解决群众出行难问题 | 叶驰
35 | 龙湖镇陈村村委会南福岭村和淡岭村路灯建设工程 | 龙湖镇人民政府 | 陈村村委会淡岭村和南福岭村 | 太阳能路灯安装，间距40米，总5450米。共计136盏 | 新建 | 1年 | 2023年 | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 | 21 | 已完成 | 修建136盏路灯，满足村民夜间照明 | 方便群众夜晚出行 | 叶驰
36 | 龙湖镇石井村委会石井园村环村道路建设项目 | 龙湖镇人民政府 | 石井村委会石井园村 | 硬化道路475米,宽3.5米,厚0.18米。 | 新建 | 1年 | 2023年 | 45 |  | 45 |  |  | 15.31 |  | 15.31 | 已完成 | 建设道路0.475公里，满足村民出行方便生产。 | 解决群众出行难问题 | 叶驰
37 | 龙门镇光辉岁月农庄生产道路硬化项目 | 龙门镇人民政府 | 先锋村委会 | 长670米，宽3.5米，厚0.18米 | 新建 | 1年 | 2023年 | 37.64 |  | 37.64 |  |  | 37.64 |  | 37.64 | 已完成 | 新建道路0.47公里，满足村民出行方便生产。 | 解决群众出行难问题 | 唐智
38 | 龙门镇英湖村委会英湖下虫养殖场生产道路硬化项目 | 龙门镇人民政府 | 英湖村委会 | 长800米，宽3.5米，厚0.18米 | 新建 | 1年 | 2023年 | 39.37 | 39.37 |  |  | 39.37 |  |  | 39.37 | 已完成 | 新建道路0.53公里，满足村民出行方便生产 | 解决群众出行难问题 | 唐智
39 | 新竹镇卜效村委会新序后街道路硬化项目 | 新竹镇人民政府 | 新竹镇卜效村 | 长917米，宽4米，厚0.18米。 | 新建 | 1年 | 2023年 | 92 | 92 |  |  | 92 |  |  | 92 | 已完成 | 建设道路1.016公里，满足村民出行方便生产 | 解决群众出行难问题 | 陈智
40 | 新竹镇大株村委会大株村、乐国村等巷道硬化项目 | 新竹镇人民政府 | 新竹镇大株村 | 长600米，宽3米 ，厚0.1米 | 新建 | 1年 | 2023年 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 | 已完成 | 建设道路0.343公里，满足村民出行方便生产 | 解决群众出行难问题 | 陈智
41 | 翰林镇翰林村委会2022年农业生产配套设施项目 | 翰林镇人民政府 | 翰林村委会 | 用于拨付该项目的质保金 | 续建 | 1年 | 2023年 | 4.5 |  | 4.5 |  |  | 4.01 |  | 4.01 | 已完成 | 用于拨付基础设施项目质保金，完善基础设施建设 | 改善群众生产生活条件 | 谢雄硕
42 | 翰林镇翰林村委会2022年村道硬化项目 | 翰林镇人民政府 | 翰林村委会 | 用于拨付该项目的质保金 | 续建 | 1年 | 2023年 | 2.5 |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | 已完成 | 用于拨付基础设施项目质保金，完善基础设施建设 | 改善群众生产生活条件 | 谢雄硕
43 | 黄竹镇河头村委会2022年河头村村道巷道建设项目 | 黄竹镇人民政府 | 河头村委会河头村 | 用于拨付该项目的质保金 | 续建 | 1年 | 2023年 | 9.05 |  | 9.05 |  |  | 9.05 |  | 9.05 | 已完成 | 用于拨付基础设施项目质保金，完善基础设施建设 | 解决群众出行难问题 | 张维
44 | 龙河镇安良村委会英岭村英岭肚田间道路硬化 | 龙河镇人民政府 | 安良村委会 | 用于拨付该项目的质保金 | 续建 | 1年 | 2023年 | 1.2 |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 1.2 | 已完成 | 用于拨付基础设施项目质保金，完善基础设施建设 | 解决群众出行难问题 | 袁中正
45 | 龙河镇茶根村委会至石八道路 | 龙河镇人民政府 | 茶根村委会 | 用于拨付该项目的质保金 | 续建 | 1年 | 2023年 | 1.1 |  | 1.1 |  |  | 1.1 |  | 1.1 | 已完成 | 用于拨付基础设施项目质保金，完善基础设施建设 | 解决群众出行难问题 | 袁中正
46 | 龙河镇旧村村委会长邦村绕村道路 | 龙河镇人民政府 | 旧村村委会 | 用于拨付该项目的质保金 | 续建 | 1年 | 2023年 | 2.47 |  | 2.47 |  |  | 2.47 |  | 2.47 | 已完成 | 用于拨付基础设施项目质保金，完善基础设施建设 | 解决群众出行难问题 | 袁中正
47 | 龙河镇龙介村委会田崑庙至黎田道路硬化 | 龙河镇人民政府 | 龙介村委会 | 用于拨付该项目的质保金 | 续建 | 1年 | 2023年 | 2.01 |  | 2.01 |  |  | 2.01 |  | 2.01 | 已完成 | 用于拨付基础设施项目质保金，完善基础设施建设 | 解决群众出行难问题 | 袁中正
48 | 龙河镇菉林村委会到户道路硬化项目 | 龙河镇人民政府 | 菉林村委会 | 用于拨付该项目的质保金 | 续建 | 1年 | 2023年 | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 已完成 | 用于拨付基础设施项目质保金，完善基础设施建设 | 解决群众出行难问题 | 袁中正
49 | 龙河镇南勋村委会洋坡村下溪埇田间道路硬化 | 龙河镇人民政府 | 南勋村委会 | 用于拨付该项目的质保金 | 续建 | 1年 | 2023年 | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 已完成 | 用于拨付基础设施项目质保金，完善基础设施建设 | 解决群众出行难问题 | 袁中正
50 | 龙河镇石塘村委会石二队环塘路 | 龙河镇人民政府 | 石塘村委会 | 用于拨付该项目的质保金 | 续建 | 1年 | 2023年 | 1.6407 |  | 1.6407 |  |  | 1.6407 |  | 1.6407 | 已完成 | 用于拨付基础设施项目质保金，完善基础设施建设 | 解决群众出行难问题 | 袁中正
51 | 龙河镇水竹村委会十一队路口至万年康园生产路道路硬化 | 龙河镇人民政府 | 水竹村委会 | 用于拨付该项目的质保金 | 续建 | 1年 | 2023年 | 1.2 |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 1.2 | 已完成 | 用于拨付基础设施项目质保金，完善基础设施建设 | 解决群众出行难问题 | 袁中正
52 | 龙河镇天池村委会北片下塘至洋东岭路硬化 | 龙河镇人民政府 | 天池村委会 | 用于拨付该项目的质保金 | 续建 | 1年 | 2023年 | 1.55 |  | 1.55 |  |  | 1.55 |  | 1.55 | 已完成 | 用于拨付基础设施项目质保金，完善基础设施建设 | 解决群众出行难问题 | 袁中正
53 | 龙河镇西坡村委会冯宅道路硬化 | 龙河镇人民政府 | 西坡村委会 | 用于拨付该项目的质保金 | 续建 | 1年 | 2023年 | 1.27 |  | 1.27 |  |  | 1.27 |  | 1.27 | 已完成 | 用于拨付基础设施项目质保金，完善基础设施建设 | 解决群众出行难问题 | 袁中正
54 | 龙河镇鸭塘村委会米筛塘村自来水管道更新 | 龙河镇人民政府 | 鸭塘村委会米筛塘村 | 用于拨付该项目的质保金 | 续建 | 1年 | 2023年 | 1.4 |  | 1.4 |  |  | 1.4 |  | 1.4 | 已完成 | 用于拨付基础设施项目质保金，完善基础设施建设 | 解决群众出行难问题 | 袁中正
55 | 2022年龙河镇天池村委会主道路建设项目 | 龙河镇人民政府 | 天池村委会 | 用于拨付该项目的质保金 | 续建 | 1年 | 2023年 | 5.6 |  | 5.6 |  |  | 5.6 |  | 5.6 | 已完成 | 用于拨付基础设施项目质保金，完善基础设施建设 | 解决群众出行难问题 | 袁中正
56 | 2022年龙河镇天池村委会严室自然村环境提升项目 | 龙河镇人民政府 | 天池村委会 | 用于拨付该项目的质保金 | 续建 | 1年 | 2023年 | 3.51 |  | 3.51 |  |  | 3.51 |  | 3.51 | 已完成 | 用于拨付基础设施项目质保金，完善基础设施建设 | 解决群众出行难问题 | 袁中正
57 | 龙湖镇里变村委会暗山村生产道路项目 | 龙湖镇人民政府 | 里变村委会暗山村 | 用于拨付该项目的质保金 | 续建 | 1年 | 2023年 | 1.43 |  | 1.43 |  |  | 1.43 |  | 1.43 | 已完成 | 用于拨付基础设施项目质保金，完善基础设施建设 | 解决群众出行难问题 | 叶驰
58 | 龙湖镇里变村委会东排村硬化生产用道项目 | 龙湖镇人民政府 | 里变村委会东排村 | 用于拨付该项目的质保金 | 续建 | 1年 | 2023年 | 2.76 |  | 2.76 |  |  | 2.76 |  | 2.76 | 已完成 | 用于拨付基础设施项目质保金，完善基础设施建设 | 解决群众出行难问题 | 叶驰
59 | 龙湖镇里变村委会福基田村生产道路硬化项目 | 龙湖镇人民政府 | 里变村委会福基田村 | 用于拨付该项目的质保金 | 续建 | 1年 | 2023年 | 1.64 |  | 1.64 |  |  | 1.64 |  | 1.64 | 已完成 | 用于拨付基础设施项目质保金，完善基础设施建设 | 解决群众出行难问题 | 叶驰
60 | 龙湖镇里变村委会高大昌村生产道路项目 | 龙湖镇人民政府 | 里变村委会高大昌村 | 用于拨付该项目的质保金 | 续建 | 1年 | 2023年 | 2.23 |  | 2.23 |  |  | 2.23 |  | 2.23 | 已完成 | 用于拨付基础设施项目质保金，完善基础设施建设 | 解决群众出行难问题 | 叶驰
61 | 龙湖镇里变村委会军坡岭四山岭生产道路硬化项目 | 龙湖镇人民政府 | 里变村委会军坡岭村 | 用于拨付该项目的质保金 | 续建 | 1年 | 2023年 | 1.22 |  | 1.22 |  |  | 1.22 |  | 1.22 | 已完成 | 用于拨付基础设施项目质保金，完善基础设施建设 | 解决群众出行难问题 | 叶驰
62 | 龙门镇久温塘村委会2021年饮水工程 | 龙门镇人民政府 | 久温塘村委会 | 用于拨付该项目的质保金 | 续建 | 1年 | 2023年 | 2.65 |  | 2.65 |  |  | 2.65 |  | 2.65 | 已完成 | 用于拨付基础设施项目质保金，完善基础设施建设 | 改善群众生产生活条件 | 唐智
63 | 龙门镇里沙塘村委会饮水工程 | 龙门镇人民政府 | 里沙塘村委会 | 用于拨付该项目的质保金 | 续建 | 1年 | 2023年 | 1.7 |  | 1.7 |  |  | 1.7 |  | 1.7 | 已完成 | 用于拨付基础设施项目质保金，完善基础设施建设 | 改善群众生产生活条件 | 唐智
定安县2023年度财政专项衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表 序号: 六; 定安县2023年度财政专项衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表 项目名称: 项目管理费项目; 定安县2023年度财政专项衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表 资金来源: 485.162 | 0 | 58.54 | 426.622 | 0 | 46.32 | 369.71 | 416.03
1 | 定安县翰林镇饮水巩固提升工程—翰林村委会等8个饮水项目 | 定安县水务事务服务中心 | 定安县 | 用于项目建设管理费 | 新建 | 1年 | 2023年 | 130 |  |  | 130 |  |  | 130 | 130 | 已完成 | 解决基础设施前期费用，保障基础设施项目顺利建设完成 | 改善群众生产生活条件 | 王伟华
2 | 农业农村局2023年项目管理费项目 | 定安县农业农村局 | 定安县 | 用于产业项目风险评估 | 新建 | 1年 | 2023年 | 62.59 |  |  | 62.59 |  |  | 54.04 | 54.04 | 正在实施 | 目前完成14个产业项目风险评估 | 提高产业项目风险能力 | 谢南生
3 | 定城镇2023年项目管理费项目 | 定城镇人民政府 | 定城镇 | 完善基础设施建设项目前期工作 | 新建 | 1年 | 2023年 | 55.632 |  |  | 55.632 |  |  | 55.45 | 55.45 | 已完成 | 解决基础设施前期费用，保障基础设施项目顺利建设完成 | 改善群众生产生活条件 | 王文华
4 | 富文镇2023年项目管理费项目 | 富文镇人民政府 | 富文镇 | 基础设施项目前期费用 | 新建 | 1年 | 2023年 | 9.7 |  | 9.7 |  |  | 5.62 |  | 5.62 | 已完成 | 解决基础设施前期费用，保障基础设施项目顺利建设完成 | 改善群众生产生活条件 | 陈英旺
5 | 黄竹镇2023年项目管理费项目 | 黄竹镇人民政府 | 黄竹镇 | 完善2023年项目管理经费 | 新建 | 1年 | 2023年 | 28.6 |  | 15.1 | 13.5 |  | 15.1 | 11.18 | 26.28 | 已完成 | 解决基础设施前期费用，保障基础设施项目顺利建设完成 | 改善群众生产生活条件 | 张维
6 | 翰林镇2023年项目管理费项目 | 翰林镇人民政府 | 翰林镇 | 项目管理费 | 新建 | 1年 | 2023年 | 16.97 |  |  | 16.97 |  |  | 16.97 | 16.97 | 已完成 | 解决基础设施前期费用，保障基础设施项目顺利建设完成 | 改善群众生产生活条件 | 谢雄硕
7 | 雷鸣镇2023年项目管理费项目 | 雷鸣镇人民政府 | 雷鸣镇 | 完善项目前期建设 | 新建 | 1年 | 2023年 | 57.81 |  | 17.05 | 40.76 |  | 11.84 | 18.67 | 30.51 | 已完成 | 解决基础设施前期费用，保障基础设施项目顺利建设完成 | 改善群众生产生活条件 | 何桐
8 | 岭口镇2023年项目管理费项目 | 岭口镇人民政府 | 岭口镇 | 完善项目前期工作 | 新建 | 1年 | 2023年 | 33.79 |  | 3.79 | 30 |  | 3.79 | 30 | 33.79 | 已完成 | 解决基础设施前期费用，保障基础设施项目顺利建设完成 | 改善群众生产生活条件 | 莫娆
9 | 龙河镇2023年项目管理费项目 | 龙河镇人民政府 | 龙河镇 | 基础设施项目前期费用 | 新建 | 1年 | 2023年 | 15 |  | 3 | 12 |  | 3 | 12 | 15 | 已完成 | 解决基础设施前期费用，保障基础设施项目顺利建设完成 | 改善群众生产生活条件 | 袁中正
10 | 龙湖镇2023年项目管理费项目 | 龙湖镇人民政府 | 龙湖镇 | 完善基础设施建设项目前期工作 | 新建 | 1年 | 2023年 | 29.1 |  | 9.9 | 19.2 |  | 6.97 | 18 | 24.97 | 已完成 | 解决基础设施前期费用，保障基础设施项目顺利建设完成 | 改善群众生产生活条件 | 叶驰
11 | 龙门镇2023年项目管理费项目 | 龙门镇人民政府 | 龙门镇 | 足额支付项目前期工作费用 | 新建 | 1年 | 2023年 | 6.97 |  |  | 6.97 |  |  | 6.96 | 6.96 | 已完成 | 解决基础设施前期费用，保障基础设施项目顺利建设完成 | 改善群众生产生活条件 | 唐智
12 | 新竹镇2023年项目管理费项目 | 新竹镇人民政府 | 新竹镇 | 基础设施项目前期费用 | 新建 | 1年 | 2023年 | 39 |  |  | 39 |  |  | 16.44 | 16.44 | 已完成 | 解决基础设施前期费用，保障基础设施项目顺利建设完成 | 改善群众生产生活条件 | 陈智